## Hoja 1
Prioridad | Descripcion | Estatus | Etapa de Proyecto | Estatus Evento | Tipo de Obra | Monto MDP | Contrato | Responsable obra | Inicio de Obra | Fecha de término de obra | Ubicación | Colonia | Comunidad | Ficha Técnica | Avance físico | Fecha de actualización | Mesa de trabajo participativa | Origen de la obra | Imágenes de la obra | Gravedad | Observaciones | Distrito | Actor Político | ID | URL_Original | Dirección | Latitud | Longitud | URL_Expandida
AAA | Rehabilitación del Mercado Municipal “Herrera y Cairo” | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Mercados | 15.46 | 103-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/pk28mpjiSUsyikxHA |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/VpioocrbxTtYBxXH7 | Entregada y comunicada | - |  |  | 1 | https://maps.app.goo.gl/pk28mpjiSUsyikxHA | Mercado Municipal Herrera y Cairo | 20.6951 | -103.2979 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Municipal+Herrera+y+Cairo/@20.6950943,-103.297924,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b11363af3a1f:0x6759223a205d0fd0!8m2!3d20.6950893!4d-103.2953491!16s%2Fg%2F11f03v2t3t!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=fd54c3d2-d90c-4381-9c05-93e7bf545318
AAA | Centro de Atención Múltiple “Jomtien Th”. Colocación de Lonaria. Col. Jardines de San José | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Educativo | 2.2 | 043-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/j8YtmsvjfNwWKGy78 |  | 9. Del Fresno |  | 100 |  | No aplica | Petición directa | https://photos.app.goo.gl/NLVzWHqdfGcKmKXcA | Entregada y comunicada | - |  |  | 2 | https://maps.app.goo.gl/j8YtmsvjfNwWKGy78 |  | 20.6344 | -103.3846 | https://www.google.com/maps/search/20.634382,+-103.384623?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=a48d1c7f-b131-46fe-ba08-572872d08c75
AAA | Intervención Glorieta de la Estampida | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Municipal |  | SIN | Obras Públicas, Mejoramiento Urbano |  |  | https://maps.app.goo.gl/wnyfD6jC9n1aqn7BA |  | 10. Colomos-Minerva |  | 100 |  | No aplica |  |  | Entregada y comunicada | - |  |  | 3 | https://maps.app.goo.gl/wnyfD6jC9n1aqn7BA | Glorieta de la Estampida | 20.6659 | -103.3926 | https://www.google.com/maps/place/Glorieta+de+la+Estampida/@20.6659427,-103.392612,1055m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ae77680761ef:0xc066b6642b532d29!8m2!3d20.6662819!4d-103.3926522!16s%2Fg%2F1trtvmzz!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0a8f294d-b4a2-47c8-b9c2-fed24f7fa379
AAA | Rehabilitación y mantenimiento del Mercado Corona y su entorno inmediato | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Mercados | 7.6 | 125-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/jNnHYZzb7FMfhtK67 | Centro | 1. Centro Histórico |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Mundial | https://photos.app.goo.gl/BXGcdvj1w8BkVT5v7 | Entregado | Falta entregar oficialmente el Registro Civil 1 (Pero falta mobiliario) | Distrito 8 | Norma Angelica Aguirre Varela | 4 | https://maps.app.goo.gl/jNnHYZzb7FMfhtK67 | Registro Civil 1- Gobierno de Guadalajara | 20.6775 | -103.3494 | https://www.google.com/maps/place/Registro+Civil+1-+Gobierno+de+Guadalajara/@20.6774649,-103.3493534,189m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1dd3a0e2141:0x3fe56341bdcc14d3!8m2!3d20.6776447!4d-103.3494033!16s%2Fg%2F1hf10hcpz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=63afd463-df63-4d9f-b916-04e029b6a394
AAA | Construcción de nuevas Jaulas K9 Comisaría de Seguridad Municipal | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Municipal | 9.43 | 133-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/rDyDatKemzhqTBS26 |  | 4. La Barranca de Huentitán |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/bRNgPZxpwoQnCkLf8 | Entregado |  |  |  | 5 | https://maps.app.goo.gl/rDyDatKemzhqTBS26 | Comisar%C3%ADa de la Polic%C3%ADa de Guadalajara | 20.7024 | -103.2819 | https://www.google.com/maps/place/Comisar%C3%ADa+de+la+Polic%C3%ADa+de+Guadalajara/@20.7024435,-103.2818845,1254m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b13b61166285:0xdaef4dcdde226a7a!8m2!3d20.7043247!4d-103.2834175!16s%2Fg%2F1tdfcf23!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=55ad2b3f-27e7-41d5-b2b1-dd1c8fd7b2d3
AAA | Rehabilitación Unidad Médica Cruz Verde “Dr. Mario Rivas Souza” (2da fase) | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Servicios Médicos Municipales | 30.5 | 134-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/vS8ifgoQfRAgWixP6 | Jardines de Santa Isabel | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1viZKpsoB3rRdlnMzggiF-zdkDxYxW6pTteQF11zVLec/edit?usp=sharing | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, Diagnóstico de SMM, Petición directa | https://photos.app.goo.gl/2y7DLygUqyso4TMa6 | Entregada y comunicada |  | Distrito 9 | Carmen Julia Prudencio | 6 | https://maps.app.goo.gl/vS8ifgoQfRAgWixP6 | Cruz Verde Dr. Mario Rivas Souza | 20.7177 | -103.3162 | https://www.google.com/maps/place/Cruz+Verde+Dr.+Mario+Rivas+Souza/@20.7177467,-103.3161531,1054m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b0ff9eb76a9b:0xd44b90f8f1df06b0!8m2!3d20.7177418!4d-103.3112822!16s%2Fg%2F11c0r33d4m?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e2df11ed-36e7-46bf-b36a-293068a3a579
AAA | Pintura de Fachadas 9 Esquinas ; Consejo de colaboración en conjunto con Comex | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Social |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/gh4insmYChDLdACR8 |  | 1. Centro Histórico |  |  |  | No aplica |  |  | Entregada y comunicada | - |  |  | 7 | https://maps.app.goo.gl/gh4insmYChDLdACR8 | Calle Leandro Valle & Calle Colón, Zona Centro, 44100 | 20.6704 | -103.3486 | https://www.google.com/maps/search/20.670449,+-103.348606?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=27c70a98-9743-4371-b098-92df80462ea6
AAA | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a calles Avenida Hidalgo | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 23.7 | 021-26 | Obras Públicas | 2026-03-01 | 2026-06-01 | https://maps.app.goo.gl/gzegktoCBkJi1NVeA | Ladrón de Guevara | 11. Americana-Santa Tere, 2. Alameda, 1. Centro Histórico | https://docs.google.com/presentation/d/1-YwsZJemzx29uQbzoOHYaup5RZtJJnTdTAaF-ti_ytA/edit?usp=sharing | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Mundial |  | Entregada y comunicada | - | Distrito 8 | Gabriela Velasco García, Norma Angelica Aguirre Varela, Méndez de Lira, María Elisa Bravo Navarro, Verónica Jiménez | 8 | https://maps.app.goo.gl/gzegktoCBkJi1NVeA |  | 20.676906 | -103.367142 | https://www.google.com/maps/search/20.676906,+-103.367142?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=cefd6825-3117-4ceb-b5c4-3a0d4ffd79b8
AAA | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a calles Avenida Vallarta | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 43.5 | 026-26 | Obras Públicas | 2026-03-01 | 2026-06-01 | https://maps.app.goo.gl/R8h1nyti6cdR6UkN9 | Vallarta San Jorge Vallarta Sur San Lucas Vallarta Poniente Vallarta Norte Arcos Vallarta Rojas Ladrón de Guevara Obrera Lafayette Americana Poniente Americana Oriente | 1. Centro Histórico, 2. Alameda, 11. Americana-Santa Tere | https://docs.google.com/presentation/d/14BrA_d5H1CQDU4rn9o2mnkK7lmIyh4Gqsb4NNvYef0Y/edit?usp=sharing | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Mundial |  | Entregada y comunicada | - | Distrito 8 | Gabriela Velasco García, Norma Angelica Aguirre Varela, Méndez de Lira | 9 | https://maps.app.goo.gl/R8h1nyti6cdR6UkN9 |  | 20.674627 | -103.366420 | https://www.google.com/maps/search/20.674627,+-103.366420?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f6349d4d-f9c8-4316-b30a-d25268d64164
AAA | Mercado Libertad “San Juan de Dios” mantenimiento eléctrico, implementación de extractores, atención al sistema contra incendios y homogenización de cubierta en patio interior | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Mercados | 29.8 | 126-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/ZZpPPYmrfkQzygWa7 | San Juan de Dios | 2. Alameda | https://docs.google.com/presentation/d/1RvwsqL99bW2occxKhwyQ8VDYK5z1Wizn0YkNKRgBsCw/edit?slide=id.p#slide=id.p | 100 |  | Si | Petición directa, Mundial | https://photos.app.goo.gl/c2bSqis5WCe2vtgx7 | Entregada y comunicada | - | Distrito 11 |  | 10 | https://maps.app.goo.gl/ZZpPPYmrfkQzygWa7 | Mercado Libertad - San Juan de Dios | 20.6722 | -103.3416 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Libertad+-+San+Juan+de+Dios/@20.6722076,-103.3416117,1266m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b180f8195c15:0xb3e9373ea5463503!8m2!3d20.6755148!4d-103.3398522!16s%2Fm%2F05my5ht?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=08c244a4-e404-4b8f-9faf-a4204906c1fe
AA | Rehabilitación de puente peatonal (Lázaro Cárdenas – Encino / Olmo) | Obra Concluida | 3. Entrega | Realizado | Proyectos de Movilidad Integral | 3.09 | 118-25 | Obras Públicas | Diembre 2025 | 2026-05-01 | https://maps.app.goo.gl/KbpbSE5scCUd4UuY6 | Jardines de Santa Isabel | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1l5Xy8LD2EluGuTSkEk9VjqhMOz2-vztXfpZaLA6wQEc/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, Reporte Ciudadano | https://photos.app.goo.gl/oK9Vob2Ak1HXEFPy6 | Obra Concluida |  | Distrito 8 | David Prado | 11 | https://maps.app.goo.gl/KbpbSE5scCUd4UuY6 |  | 20.651896 | -103.369310 | https://www.google.com/maps/search/20.651896,+-103.369310?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=9997a03b-87ee-44c8-b922-2d58eaf4dfd8
AA | Rehabilitación de puente peatonal (Lázaro Cárdenas – Calle 13 / Las Góndolas) | Obra Concluida | 3. Entrega | Realizado | Proyectos de Movilidad Integral | 2.77 | 116-25 | Obras Públicas | Diembre 2025 | 2026-05-01 | https://maps.app.goo.gl/psmq52SWYoVhgftWA | El Deán - Ferrocarril | 7. Atlas-Olímpica, 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1-2-GjNoD6utVfXo18P08qDrJrPUU5p99uSeBk3XXD5A/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, Reporte Ciudadano | https://photos.app.goo.gl/rx9JeLGjn3a1bPHG7 | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Karla Leonardo Torres | 12 | https://maps.app.goo.gl/psmq52SWYoVhgftWA |  | 20.640114 | -103.348794 | https://www.google.com/maps/search/20.640114,+-103.348794?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=74a49f13-2144-4119-845f-3d0218b09927
AA | Tolvas, losas, rampas y básculas en estación de transferencia y calles interiores Av. 18 de Marzo #740 Col. La Nogalera | Obra Concluida | 3. Entrega | Realizado | Equipamiento Municipal | 7.5 | 031-25 | Obras Públicas | 2025-12-01 | 2026-04-01 | https://maps.app.goo.gl/rUXRUx9JVuFEZxY19 | La Nogalera | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1BySHPppCr8qBs-cBugm3MTuD8c93fWRd2lCpCIQBOj0/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Petición directa, SPM | https://photos.app.goo.gl/E8yEzEu9tKGFkjSf8 | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Enrique Gerardo Ávalos González | 13 | https://maps.app.goo.gl/rUXRUx9JVuFEZxY19 | Av 18 de Marzo 740, La Nogalera, 44470 Guadalajara, Jal. | 20.6294 | -103.3379 | https://www.google.com/maps/place/Av+18+de+Marzo+740,+La+Nogalera,+44470+Guadalajara,+Jal./@20.6293932,-103.3378514,112m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b267ba2028f5:0x7fd1d8e53c057e13!8m2!3d20.6295813!4d-103.3377019!16s%2Fg%2F11cpfw7965?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f2ad1b7f-717f-4e9d-9b3f-3a32e198cacf
AA | Rehabilitación de puente peatonal Lázaro Cárdenas (Verdín / Héroe de Nacozari) | Obra Concluida | 3. Entrega | Realizado | Proyectos de Movilidad Integral | 2.78 | 106-25 | Obras Públicas | Diembre 2025 | 2026-05-01 | https://maps.app.goo.gl/bTSynfG4hdYrjcCF9 | Morelos - Colon Industrial | 7. Atlas-Olímpica, 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1kfuvVOQt0KPmEFmxvlK795bHrVmViHehpbftbWivpMg/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Compromiso de campaña, Reporte Ciudadano, Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/NoJhK37ZacFzLGSb8 | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Karla Leonardo Torres | 14 | https://maps.app.goo.gl/bTSynfG4hdYrjcCF9 |  | 20.643654 | -103.355181 | https://www.google.com/maps/search/20.643654,+-103.355181?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6a01e0b5-0d62-4b0c-9610-eae80e3ffdd3
AA | Rehabilitación de puente peatonal (Lázaro Cárdenas – Codorniz / Cóndor) | Obra Concluida | 3. Entrega | Realizado | Proyectos de Movilidad Integral | 2.74 | 117-25 | Obras Públicas | Diembre 2025 | 2026-05-01 | https://maps.app.goo.gl/4X3z8EowaF54s9cEA | Morelos - Colon Industrial | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1n_BJqltpYclObhQGGJRr0kZK9Rj2Hoczyz2nax7IuMI/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Diagnóstico de OP, Reporte Ciudadano | https://photos.app.goo.gl/4dj5i1ThqwrNJNyH7 | Lista por comunicar | Pendiente limpieza general de la zona | Distrito 8 | Karla Leonardo Torres | 15 | https://maps.app.goo.gl/4X3z8EowaF54s9cEA |  | 20.648870 | -103.363680 | https://www.google.com/maps/search/20.648870,+-103.363680?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=1883cbce-a485-4c5d-93c3-0cb196f97a91
AA | Rehabilitación de espacios peatonales en Camellón de Paseo de la Arboleda | Entregado |  | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 6.1 | 130-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-07-01 | https://maps.app.goo.gl/AQU79Q5ugfkPmqLfA | Varias Colonias | 9. Del Fresno, 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1cQAZt5Fbx7zuYj2HSGSTzm3yZuktw0Azr032Q6OSEiM/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Presupuesto Participativo, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/AGbK4dmsmGFSEY1c7 | Lista por comunicar | Pendiente limpieza general de la zona | Distrito 8 | Humberto Trujillo | 16 | https://maps.app.goo.gl/AQU79Q5ugfkPmqLfA | Av Paseo de la Arboleda %26 C. Sat%C3%A9lite, Jardines del Bosque, 44520 Guadalajara, Jal. | 20.6593 | -103.3885 | https://www.google.com/maps/place/Av+Paseo+de+la+Arboleda+%26+C.+Sat%C3%A9lite,+Jardines+del+Bosque,+44520+Guadalajara,+Jal./@20.6593188,-103.3885142,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428addee41f1fc1:0xa559b95b13c75a95!8m2!3d20.6593138!4d-103.3859393!16s%2Fg%2F11hb366455?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e1c67342-e5fa-47e9-b856-d7526f9ac3ea
AAA | Rehabilitación Mercado Beatriz Hernández. Col. Beatriz Hernández | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Equipamiento Mercados | 17.8 | 022-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-07-31 | https://maps.app.goo.gl/Q6azMMzZcK6ShpKr9 | Beatriz Hernández | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1xHZhiecL7TvOeU19UhORtKa_kIPEImKPfKJtMyIcGKc/edit?usp=sharing | 100 |  | Si | Corazones de comunidad, Comunidades de Cuidado | https://photos.app.goo.gl/WVCzezL3DDMLMPmR9 | Lista por comunicar | Falta señalética | Distrito 9 | Oscar Villalobos | 17 | https://maps.app.goo.gl/Q6azMMzZcK6ShpKr9 | Mercado Beatriz Hern%C3%A1ndez | 20.6813 | -103.2859 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Beatriz+Hern%C3%A1ndez/@20.6812689,-103.2859051,529m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1e760f0429d:0x6ab5f3063b8c77f7!8m2!3d20.6814793!4d-103.2842017!15sChliZWF0cml6IGhlcm5hbmRleiBtZXJjYWRvWhsiGWJlYXRyaXogaGVybmFuZGV6IG1lcmNhZG-SAQZtYXJrZXSaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXRaelV6Vm10M1JSQULgAQD6AQQIABAu!16s%2Fg%2F11rg9yql54?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3669f73e-b29f-4de2-87d3-ed42f85f2c7d
AAA | Rehabilitación Comunidades de Cuidados Col. Beatriz Hernández | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 2.8 | 019-25 | Obras Públicas | 2025-07-01 | 2026-02-01 | https://maps.app.goo.gl/Q6azMMzZcK6ShpKr9 | Beatriz Hernandez | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1oa_g2zY_Q59HXgik3qIXxstDU6DsZjy0CsV5eyW835Y/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/WVCzezL3DDMLMPmR9 | Lista por comunicar | Falta Mobiliario y limpieza del entorno | Distrito 9 | Oscar Villalobos | 18 | https://maps.app.goo.gl/Q6azMMzZcK6ShpKr9 | Mercado Beatriz Hern%C3%A1ndez | 20.6813 | -103.2859 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Beatriz+Hern%C3%A1ndez/@20.6812689,-103.2859051,529m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1e760f0429d:0x6ab5f3063b8c77f7!8m2!3d20.6814793!4d-103.2842017!15sChliZWF0cml6IGhlcm5hbmRleiBtZXJjYWRvWhsiGWJlYXRyaXogaGVybmFuZGV6IG1lcmNhZG-SAQZtYXJrZXSaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXRaelV6Vm10M1JSQULgAQD6AQQIABAu!16s%2Fg%2F11rg9yql54?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3669f73e-b29f-4de2-87d3-ed42f85f2c7d
AAA | Canchas deportivas y espacio deportivo Col. Beatriz Hernández | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 3 | 029-25 | Obras Públicas | 2025-07-01 | 2026-02-01 | https://maps.app.goo.gl/Q6azMMzZcK6ShpKr9 | Beatriz Hernandez | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1oa_g2zY_Q59HXgik3qIXxstDU6DsZjy0CsV5eyW835Y/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/WVCzezL3DDMLMPmR9 | Lista por comunicar | Falta limpieza del entorno | Distrito 9 | Oscar Villalobos | 19 | https://maps.app.goo.gl/Q6azMMzZcK6ShpKr9 | Mercado Beatriz Hern%C3%A1ndez | 20.6813 | -103.2859 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Beatriz+Hern%C3%A1ndez/@20.6812689,-103.2859051,529m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1e760f0429d:0x6ab5f3063b8c77f7!8m2!3d20.6814793!4d-103.2842017!15sChliZWF0cml6IGhlcm5hbmRleiBtZXJjYWRvWhsiGWJlYXRyaXogaGVybmFuZGV6IG1lcmNhZG-SAQZtYXJrZXSaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTXRaelV6Vm10M1JSQULgAQD6AQQIABAu!16s%2Fg%2F11rg9yql54?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3669f73e-b29f-4de2-87d3-ed42f85f2c7d
AAA | Calle Gildardo Gómez Col. Beatriz Hernández (ramo 33) | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 5.1 | 099-25 | Obras Públicas | 2026-02-01 | 2026-02-01 | https://maps.app.goo.gl/16UMPsTC39pJsX8U6 | Miguel Hidalgo | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1ZEKonMLFb6U3AVLM_ek3NJ8-p5cwGhDXyi9yNems_EU/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/WVCzezL3DDMLMPmR9 | Lista por comunicar | Falta limpieza del entorno | Distrito 11 | Jonadab Martínez | 20 | https://maps.app.goo.gl/16UMPsTC39pJsX8U6 | Eduardo Ruiz 1103, Miguel Hidalgo, 44760 Guadalajara, Jal. | 20.6782 | -103.2867 | https://www.google.com/maps/place/Eduardo+Ruiz+1103,+Miguel+Hidalgo,+44760+Guadalajara,+Jal./@20.6781702,-103.2866877,715m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b15c73a1b5f9:0xb7896d2d50f5ce92!8m2!3d20.6781652!4d-103.2841128!16s%2Fg%2F11c4nc1qq7?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=71d556f0-ac0c-46a6-b766-753814efa1a7
AAA | Mantenimiento correctivo en las calles Salvador García Diego y Carlos Fuero en la Colonia San Antonio, municipio de Guadalajara. | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Pavimentos | 9.1 | SIN | Pavimentos |  |  | https://maps.app.goo.gl/FAQrXaYyAE9JTC7j6 | San Antonio | 7. Atlas-Olímpica | Ficha de Obra Salvador Garcia Diego y Carlos Fuero (Zona Medrano).pdf |  |  |  | Petición de martes comunitario, SPM | [5 empty] | 21 | https://maps.app.goo.gl/FAQrXaYyAE9JTC7j6 |  | 20.660047 | -103.312977 | https://www.google.com/maps/search/20.660047,+-103.312977?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=df371f13-7050-43f1-949e-58972143732e
AA | Rehabilitación Unidad Deportiva 61 Efrén Alacrán Torres | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 3 | SIN | Obras Públicas | 2026-06-26 | 2026-08-15 | https://maps.app.goo.gl/32atWW1ZPkdcKLBw6 | Vicente Guerrero | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1aFObL34VXwZn9TPOx9WVTHiEJzMABSb3gi2CA8udcwY/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/MhHijbrGLZoqL4gc6 | Por Arrancar |  | Distrito 11 |  | 22 | https://maps.app.goo.gl/32atWW1ZPkdcKLBw6 | DEPORTIVO VALENCIA JARDINES Y UNI%C3%93N TAPAT%C3%8DA | 20.6483 | -103.2965 | https://www.google.com/maps/place/DEPORTIVO+VALENCIA+JARDINES+Y+UNI%C3%93N+TAPAT%C3%8DA/@20.6483147,-103.2965413,309m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b32178480e07:0x5c6be940ca61f045!8m2!3d20.6480062!4d-103.2969912!16s%2Fg%2F11g0l3svl2?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ae1bde86-60bc-40c5-8f6b-5f8f5e84cebc
AAA | Barrio de Analco Pavimento concreto, pavimento en asfalto, banquetas, mercado, alumbrado, cableado aéreo a subterraneo, fachadas y parques | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Programa Calles | 176 | 145-25-148-25, | Obras Públicas | 2025-12-01 | 2026-07-01 | https://maps.app.goo.gl/sg7PhMmpU6dMQprXA | Analco | 2. Alameda, 7. Atlas-Olímpica | https://docs.google.com/presentation/d/1bJRC15Qd9iCPInj_q9YE2dJrrvlZNvHB319s-mQhdy0/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Obras en conjunto Estado / Dependencias | https://photos.app.goo.gl/fyyAwdfLncGeoipX6 | Lista por comunicar |  | Distrito 8, Distrito 11 | María del Carmen Bayardo, Norma Angelica Aguirre Varela, Méndez de Lira, Marcela Gómez Ramírez | 23 | https://maps.app.goo.gl/sg7PhMmpU6dMQprXA | Jard%C3%ADn San Sebasti%C3%A1n de Analco | 20.6677 | -103.3434 | https://www.google.com/maps/place/Jard%C3%ADn+San+Sebasti%C3%A1n+de+Analco/@20.6676587,-103.3433838,1055m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1f615cbf1e3:0x3630d62cc9f92a1c!8m2!3d20.6673526!4d-103.3426655!16s%2Fg%2F1tj2nshn?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f28653a5-58a3-48c4-9ce8-4c26670a726f
AAA | Rehabilitación Unidad Deportiva No. 39 (parque Garden) Rehabilitación Biblioteca Fernando del Paso. Col. Miguel Hidalgo | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Equipamiento Social | 5.1 | 028-25 | Obras Públicas | 2025-05-01 | 2026-04-01 | https://maps.app.goo.gl/i6jQvBb6YVt7D4dG6 | Miguel Hidalgo | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1ByB64GxwaxSE8HWI7qx5vyIzaYCKLCUsRy8PlT2fMck/edit?slide=id.g3e7bf553e2e_2_24#slide=id.g3e7bf553e2e_2_24 | 100 | 2026-08-09 | Si | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/f4DT1vqnfnTPdbiV9 | Lista por comunicar | Falta señalética | Distrito 11 | Jonadab Martínez | 24 | https://maps.app.goo.gl/i6jQvBb6YVt7D4dG6 | Parque Garden | 20.678 | -103.2838 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Garden/@20.6780229,-103.2837743,134m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b132d7dafb1b:0x38958ef931e89831!8m2!3d20.6783622!4d-103.2834052!16s%2Fg%2F11mb8kyd1d?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ab7d7a57-fb82-4bc7-9bc7-33a34c379def
AAA | Nuevo Comedor Comunitario Parque Garden Col. Miguel Hidalgo | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Equipamiento Social | 4.6 | 020-25 | Obras Públicas | 2025-05-01 | 2026-04-01 | https://maps.app.goo.gl/i6jQvBb6YVt7D4dG6 | Miguel Hidalgo | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/14qt_FEQSmDQXl3PYJBUz-cWoCOfrZFhvVs1MyOLjkJA/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/EnrunXkgLDLhcibYA | Lista por comunicar | Falta Mobiliario | Distrito 11 | Jonadab Martínez | 25 | https://maps.app.goo.gl/i6jQvBb6YVt7D4dG6 | Parque Garden | 20.678 | -103.2838 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Garden/@20.6780229,-103.2837743,134m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b132d7dafb1b:0x38958ef931e89831!8m2!3d20.6783622!4d-103.2834052!16s%2Fg%2F11mb8kyd1d?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ab7d7a57-fb82-4bc7-9bc7-33a34c379def
AA | Nuevas oficinas de Coordinación Desarrollo Económico. Edificio Margot | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Equipamiento Municipal | 8.95 | 039-25 | Obras Públicas | 2025-09-01 | 2026-05-01 | https://maps.app.goo.gl/t3TcvN4etc3aCoyD7 | Chapalita | 10. Colomos-Minerva | https://docs.google.com/presentation/d/13p3D3ufXlLoCBPALiCIQuq-47JO9j1-Tw3pn3mhdqW8/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Petición directa | https://photos.app.goo.gl/Pxy9t5LU9pkY5Zg69 | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Humberto Trujillo | 26 | https://maps.app.goo.gl/t3TcvN4etc3aCoyD7 |  | 20.656259 | -103.391780 | https://www.google.com/maps/search/20.656259,+-103.391780?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=438dd41f-6675-4a7c-aa09-99d1f79044e8
AAA | Centro Creativa | En proceso | 0. Anuncio | Realizado | Equipamiento Municipal | 12.8 | 122-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/sLFrnox5knBsty6e9 | Ciudad Creativa Digital | 1. Centro Histórico | https://docs.google.com/presentation/d/1GTL4AAV9xgAfG478g5l3001JmIT26798GAyrjpGD3_k/edit?usp=sharing | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Diagnóstico de OP |  | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 8 |  | 27 | https://maps.app.goo.gl/sLFrnox5knBsty6e9 | Creativa GDL | 20.6777 | -103.3418 | https://www.google.com/maps/place/Creativa+GDL/@20.677658,-103.3417692,1069m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b16d479345b5:0x33e5a2080b18eb50!8m2!3d20.677658!4d-103.3417692!16s%2Fg%2F11s1wzmt4c?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=151e85c9-a169-45f0-8144-576403f9b637
AAA | Plaza Principal Tetlán | En proceso | 0. Anuncio | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 11.9 | 082-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/qGzNKSXHAHrGBrcW8 | Tetlán | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1udHrbpXBBgJyjAM6RZXVY_aLN3-oGTZvSltL7_BRzwk/edit?usp=sharing | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/XRDiRA46WRNHRemz8 | Por Arrancar | Fallo 17 de Julio | Distrito 11 |  | 28 | https://maps.app.goo.gl/qGzNKSXHAHrGBrcW8 | Plaza Tetl%C3%A1n | 20.6589 | -103.277 | https://www.google.com/maps/place/Plaza+Tetl%C3%A1n/@20.6588529,-103.2770349,112m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b3f011d5fa17:0x6d681fa3643f9adb!8m2!3d20.6588682!4d-103.2768491!16s%2Fg%2F1ptxjznxz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=92c74b7a-c77e-4768-93df-796dc0b60cd4
AAA | Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario CDC 13 DIF Tetlán | En proceso | 1. Arranque | Realizado | Equipamiento Social | 18.99 | 111-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/MXwZAdYA8BrChWET9 | Tetlán | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1ILZH_q5sNcOAad3frV3nXYhw780PW98OC6U9VWDHc_U/edit?usp=sharing | 15 | 2026-09-30 | No aplica | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad |  | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 11 |  | 29 | https://maps.app.goo.gl/MXwZAdYA8BrChWET9 | Centro de desarrollo comunitario %2313 (CDC 13) DIF Guadalajara | 20.6582 | -103.2798 | https://www.google.com/maps/place/Centro+de+desarrollo+comunitario+%2313+(CDC+13)+DIF+Guadalajara/@20.6581866,-103.2798492,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b3f014148c41:0x8a93a5e8a4001721!8m2!3d20.6581816!4d-103.2772743!16s%2Fg%2F1tjkg37k?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=243f3dae-2f75-4830-9bf8-1a68b011b93e
AAA | Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario CDC 11 Polanco DIF | En proceso | 1. Arranque | Realizado | Equipamiento Social | 34.2 | 110-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/UJpzwr2gDNasMCk46 | Lomas de Polanco | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1DK1t9IMXC7hqS9ltfW5won25CTbyC0unkiPCIvKJTR8/edit?usp=sharing | 15 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad, Comunidades de Cuidado |  | Por Arrancar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 8 |  | 30 | https://maps.app.goo.gl/UJpzwr2gDNasMCk46 | Centro de desarrollo comunitario %2311 (CDC 11) DIF Guadalajara | 20.6318 | -103.3789 | https://www.google.com/maps/place/Centro+de+desarrollo+comunitario+%2311+(CDC+11)+DIF+Guadalajara/@20.6317678,-103.3789143,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad96d4344b5b:0x4c977e73a88e8e4d!8m2!3d20.6317628!4d-103.3763394!16s%2Fg%2F1hdzq3y10?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=876c07b0-5a2d-4032-b766-bb2c88c190cd
AAA | Calles de Concreto Abastos | Por Arrancar | 1. Arranque | Realizado | Programa Calles | 63.8 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/yTvZXtrT2gWcT4e1A | Las Torres | 9. Del Fresno |  | 1 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 8 |  | 31 | https://maps.app.goo.gl/yTvZXtrT2gWcT4e1A |  | 20.655196 | -103.382470 | https://www.google.com/maps/search/20.655196,+-103.382470?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4b8e2535-ebe1-4b26-be8f-770351dfc5c2
AAA | Unidad Deportiva 41 "Balcones de Oblatos" | Obra Concluida | 3. Entrega | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 11 | SIN | Obras Públicas | 2026-03-26 | Mediados de agosto | https://maps.app.goo.gl/88cmkVb4xW5nvrJZ9 | Balcones de Oblatos | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/10TYouug1pAfbVaURFqsJW1FqOOKcalka-q7q-gz-8QI/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Regidores, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/x52LERgVGDey4Cvr7 | En proceso |  | Distrito 9 |  | 32 | https://maps.app.goo.gl/88cmkVb4xW5nvrJZ9 | Unidad Deportiva No.41 Balcones de Oblatos | 20.6885 | -103.2858 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+No.41+Balcones+de+Oblatos/@20.6884583,-103.2858047,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b146ac5a4db7:0x2cbf89fbbf09f034!8m2!3d20.6884533!4d-103.2832298!16s%2Fg%2F1ptvxn4qf?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e821630c-5a4f-4020-8a5f-0512d97bca28
AAA | Mantenimiento correctivo en la calle General Coronado, en la colonia Santa Teresita, municipio de Guadalajara. | Por Arrancar | 0. Anuncio | Realizado |  |  | SIN | Pavimentos |  |  | https://maps.app.goo.gl/wLJhrobj2yXB1HDu9 | Santa Teresita | 4. La Barranca de Huentitán | [10 empty] | 33 | https://maps.app.goo.gl/wLJhrobj2yXB1HDu9 | C. Gral. Coronado 495, Villase%C3%B1or, 44200 Guadalajara, Jal. | 20.6842 | -103.3662 | https://www.google.com/maps/place/C.+Gral.+Coronado+495,+Villase%C3%B1or,+44200+Guadalajara,+Jal./@20.6841712,-103.3661788,954m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428af94e3158cb1:0xa41b83e228a04621!8m2!3d20.6841246!4d-103.3647212!16s%2Fg%2F11vlht57cb?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkxNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=417595bd-a118-4a2a-95e3-1489f2e009f3
AAA | Mejoramiento, mantenimiento y equipamiento Barranca de Huentitán | Por Arrancar | 0. Anuncio | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 36.7 | 120-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/NFnKMgeynfBQUMMBA | Tetlán Rio Verde | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1D0DeZiyKRKSNja4-Ue7x4lTlG1pM9yV7BB-J4NM4Khs/edit?usp=sharing | 2 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad |  | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 9 |  | 34 | https://maps.app.goo.gl/NFnKMgeynfBQUMMBA | Barranca de Oblatos | 20.7057 | -103.2855 | https://www.google.com/maps/place/Barranca+de+Oblatos/@20.7056628,-103.285468,495m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b12fe74e2133:0x18a961e64933409c!8m2!3d20.7058461!4d-103.283048!16s%2Fm%2F03h5ywj?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=71805339-fe80-42b9-a684-9dc4981783c7
AAA | Parque de la Florida / Parques de Jardines de San Francisco | En proceso | 2. Supervisión | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 8 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/25B5aBmFmCwz5bPn7 | La Florida | 6. Tetlán |  | 5 | 2026-09-30 | Si | Compromiso de campaña |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 35 | https://maps.app.goo.gl/25B5aBmFmCwz5bPn7 | Jard%C3%ADn La Florida | 20.6646 | -103.2893 | https://www.google.com/maps/place/Jard%C3%ADn+La+Florida/@20.6646474,-103.2893032,628m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b3e14f45df41:0xeb6d550a5327c424!8m2!3d20.6654048!4d-103.2846563!15sChRQYXJxdWUgZGUgbGEgRmxvcmlkYVoWIhRwYXJxdWUgZGUgbGEgZmxvcmlkYZIBBHBhcmuaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUmxiV0ZFYkZaUkVBReABAPoBBAgAEDk!16s%2Fg%2F1pp2wz5jt?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7707835f-7e70-432c-9bf6-46c4e4d05bcc
AAA | Rehabilitación Jardin de Niños "Simone de Beauvoir" | Obra Concluida | 3. Entrega | Pendiente | Equipamiento Educativo | 3.1 | 073-26 | Obras Públicas | 2026-03-26 | 23 de Agosto | https://maps.app.goo.gl/2dt1Bo9J9mfazGRf9 | 5 de mayo | 8. La Industrial |  | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/p5sRVamftqZ9A9bf7 | En proceso |  | Distrito 13, Distrito 8 |  | 36 | https://maps.app.goo.gl/2dt1Bo9J9mfazGRf9 | Jardin De Ni%C3%B1os Simone De Beauvoir | 20.6224 | -103.3619 | https://www.google.com/maps/place/Jardin+De+Ni%C3%B1os+Simone+De+Beauvoir/@20.6223528,-103.3619283,528m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad80ea093f73:0x5103813e065201f9!8m2!3d20.6223503!4d-103.3606398!16s%2Fg%2F11fxdxnngm?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=46e6d1f4-c738-4e5c-a3a5-0894ce3208e6
AAA | Unidad Deportiva 35 Lic. Ignacio Jacobo | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 11 | 089-26 | Obras Públicas | 2026-06-26 | 15 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/2jSbFQimdnFPXwMG9 | 18 de Marzo | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1YDPO_MIJ7SvE43r0IpJV0t0JFvdp0OenQ9bvl-cfLjk/edit?usp=sharing | 95 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/KShrWmTPEp1iHgV6A | En proceso |  | Distrito 8 |  | 37 | https://maps.app.goo.gl/2jSbFQimdnFPXwMG9 | Unidad Deportiva N%C2%B0 35 %22Ignacio Jacobo%22 | 20.6343 | -103.3811 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+N%C2%B0+35+%22Ignacio+Jacobo%22/@20.6342646,-103.3811364,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad968270627d:0xe13fb2c1ee03808e!8m2!3d20.6342596!4d-103.3785615!16s%2Fg%2F11c5zl_3pd?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=68bf93e6-f823-40a3-86ec-64596ee75ee9
AAA | Rehabilitación de la Unidad Deportiva No. 11 “Manuel López Cotilla” | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 33 | 143-25 | Obras Públicas | 2026-01-26 | 7 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/dJNpYs8ZrVe43ETG7 | Santa Elena Alcalde | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1E-EYm6LrXGGDVeHLV6JU3YDlc7bEUBokTZr84rlhn2k/edit?usp=sharing | 80 | 2026-09-30 | No aplica | Comunidades de Cuidado, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/12LCV63Kopy9Y9kD7 | En proceso |  | Distrito 9 |  | 38 | https://maps.app.goo.gl/dJNpYs8ZrVe43ETG7 | Unidad Deportiva Santa Elena Alcalde | 20.7119 | -103.3443 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Santa+Elena+Alcalde/@20.7118684,-103.3443162,1466m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b032e4369a35:0xf1d782437219b73c!8m2!3d20.7145381!4d-103.3447395!16s%2Fg%2F1ptyvlrfr?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=720d9d81-d5d0-47c1-8569-eb2f2a766dd8
AAA | Mantenimiento correctivo en la calle Agustin Lara en el tramo comprendido de P. de la Selva Norte a Luis Alcaraz, en la colonia Santa Cecilia, municipio de Guadalajara. | En proceso | 1. Arranque | Pendiente | Pavimentos | 3.5 | SIN | Pavimentos | 2026-11-03 | 2026-12-08 | https://maps.app.goo.gl/6nZzKQkGJpHaiD7s7 | Santa Cecilia | 4. La Barranca de Huentitán | [10 empty] | 39 | https://maps.app.goo.gl/6nZzKQkGJpHaiD7s7 |  | 20.705481 | -103.287387 | https://www.google.com/maps/search/20.705481,+-103.287387?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcxNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7ae5416d-92b2-4d2f-86e4-f73bd21ed93b
AAA | Unidad Deportiva 24, Selección Jalisco 1940 - 1946 y Parque Lineal Miravalle | En proceso | 1. Arranque | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 50 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/e52howG9FZXe4P3Q7 | Miravalle | 8. La Industrial |  | 2 | 2026-09-30 | No aplica | Taller participativo, Compromiso de campaña |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 13 |  | 40 | https://maps.app.goo.gl/e52howG9FZXe4P3Q7 | Parque Miravalle | 20.6172 | -103.3451 | https://www.google.com.mx/maps/place/Parque+Miravalle/@20.6171711,-103.3451148,156m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b3695939d559:0x2d6afc44f00facaf!8m2!3d20.6171693!4d-103.3448885!16s%2Fg%2F11s7_rdnsv?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=45a72558-1131-4136-bfe9-4f81dd36e025
AAA | Unidad Deportiva 34 Luis Perez Pichojos | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 14.8 | 090-26 | Obras Públicas | 2026-06-26 | 14 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/RzBoNZBPcH354ytX8 | San Marcos | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/15hXb1MKBGHQTeKcHqmZ90mbeGdXRRcubj-DNpUF_Tbs/edit?usp=sharing | 30 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña, Reporte Ciudadano | https://photos.app.goo.gl/Afno87LucyYUHxhd8 | En proceso |  | Distrito 9 |  | 41 | https://maps.app.goo.gl/RzBoNZBPcH354ytX8 | Unidad Deportiva Pichojos | 20.6946 | -103.3127 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Pichojos/@20.6945559,-103.3126773,1064m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b10af960382d:0x12cdc867a476b7a6!8m2!3d20.6945509!4d-103.3101024!16s%2Fg%2F1pv1chqt5?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=43729f56-155c-4344-b689-b46175103f37
AA | Plaza Cívica Lázaro Cárdenas | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Proyectos de Movilidad Integral | 3 | SIN | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/armLGUWKLTTuRmAe6 | Lázaro Cárdenas | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1gGvTkwLiVyPEofQ0NBv28oeuHx_pGFlttomBl9CCs4M/edit?usp=sharing | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/oidEm7XbD1xkfpM96 | Por Arrancar |  | Distrito 13 |  | 42 | https://maps.app.goo.gl/armLGUWKLTTuRmAe6 | Plaza C%C3%ADvica L%C3%A1zaro C%C3%A1rdenas | 20.6178 | -103.382 | https://www.google.com/maps/place/Plaza+C%C3%ADvica+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas/@20.6177708,-103.3819877,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ade7f8b3048b:0xfd3d55478775e3b8!8m2!3d20.6177658!4d-103.3794128!16s%2Fg%2F11t0717x4k?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6014d139-f98f-4f0c-a4d5-8757bd878270
AAA | Centro Cultural Atlas | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Equipamiento Municipal | 17.88 | 055-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/VjuGtD3NQ2KtDhxS9 | Atlas | 7. Atlas-Olímpica | https://docs.google.com/presentation/d/1vNby08wbOVMDkJUSdkUfcO2o6My4XRoZCFkTMObKoQg/edit?usp=sharing | 30 | 2026-09-30 | No aplica | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad, Petición de martes comunitario | https://photos.app.goo.gl/h77mQMTFPjfLFq2s6 | Por Arrancar | Fallo 17 de Julio | Distrito 8 |  | 43 | https://maps.app.goo.gl/VjuGtD3NQ2KtDhxS9 | Centro Cultural Atlas | 20.6449 | -103.3283 | https://www.google.com/maps/place/Centro+Cultural+Atlas/@20.6449148,-103.3283081,134m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b238bdae371b:0xef832ece0b6d25ac!8m2!3d20.6447171!4d-103.3284904!16s%2Fg%2F1ptyh15p3?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2f666137-24a5-4dba-8cf7-2491af17a22e
AA | Unidad Funcional de Gestión Plena "Los Colorines" y Registro Civil y Entorno | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Equipamiento Municipal | 4.8 | 070-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/CPpvmWCMd9UPD67f8 | Colorines | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1FlT1J9mzT9fYwbbL0Z4nzPvKJs9cdFJW_ufBeXuFUNo/edit?usp=sharing | 30 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/aLnt9ocTHj5SwV396 | Por Arrancar | Fallo 17 de Julio | Distrito 13 |  | 44 | https://maps.app.goo.gl/CPpvmWCMd9UPD67f8 | Unidad Funcional de Gesti%C3%B3n Plena los Colorines | 20.6123 | -103.3786 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Funcional+de+Gesti%C3%B3n+Plena+los+Colorines/@20.6123303,-103.3785843,157m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428ad7461adeba9:0xe442a7df3a9e21cd!8m2!3d20.6121805!4d-103.3784219!15sChR1bmlkYWQgbG9zIGNvbG9yaW5lc5IBH211bmljaXBhbF9hZG1pbmlzdHJhdGlvbl9vZmZpY2XgAQA!16s%2Fg%2F11bx1yx_b3?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=60d2ba26-3d2e-4250-8640-cc73a57bbca7
AAA | Unidad Deportiva 78 Plaza Vecinal Arandas (Parque Centenario) | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 24.8 | 093-26 | Obras Públicas | 2026-07-26 | Mediados de diciembre | https://maps.app.goo.gl/3JNZyhguhien55Jr6 | Lomas de Oblatos | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1gSzbG9KvKQmdhHZeM7M6XKOgJe4ofPYrCDaxTUU6g_0/edit?usp=sharing | 20 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/qqiaYgoisbboPADL6 | En proceso |  | Distrito 9 |  | 45 | https://maps.app.goo.gl/3JNZyhguhien55Jr6 | Parque Centenario | 20.6924 | -103.2918 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Centenario/@20.6923546,-103.2917819,1064m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1412f79975b:0x4f672848d798f0b2!8m2!3d20.6917326!4d-103.2843694!15sChFwYXJxdWUgY2VudGVuYXJpb5IBBHBhcmvgAQA!16s%2Fg%2F1ptxgs4q4?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4f661c15-5475-4775-bf1d-8880edf69e6d
AAA | Renovación Integral Academias Municipales Academia 14 | En proceso |  |  | Equipamiento Social | 24.8 | 112-26 | Obras Públicas | 2026-05-26 | 21 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/3Z52jRaupuaE6ead8 | Villa Guerrero | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1Bu8JPJT8IjyJcoAGC1A1sPP9tGiuV7GkqBRjU2s7jvA/edit?usp=sharing | 85 | 2026-09-30 | Si | Petición directa, Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/tsyTHg5mDZdg4Y7U6 | En proceso |  | Distrito 13 |  | 46 | https://maps.app.goo.gl/3Z52jRaupuaE6ead8 | Academia municipal 14 | 20.6285 | -103.3928 | https://www.google.com/maps/place/Academia+municipal+14/@20.6285065,-103.3927709,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad74b7ad3c0f:0x1e5124e709355930!8m2!3d20.6285015!4d-103.390196!16s%2Fg%2F11hz08br9l?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6473ab83-0c5f-4095-ba9d-55bd71f3f44c
AAA | Parque Juan Soriano (área de juegos infantiles, Renovación de canchas, mobiliario, Iluminación deportiva y peatonal, Iluminación en banquetas y entorno inmediato) | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 19.4 | 080-26 | Obras Públicas | 2026-07-26 |  | https://maps.app.goo.gl/djpgsc5sW8EfogjW6 | Santa Cecilia | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1Zprtnv8A_RaZVEGIhH35Vmm-VOSbyHAKRWstknhwoDo/edit?usp=sharing | 20 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/1YfcWVdopff86TYW9 | Por Arrancar |  | Distrito 9 |  | 47 | https://maps.app.goo.gl/djpgsc5sW8EfogjW6 | Unidad Deportiva Juan Soriano | 20.7043 | -103.2902 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Juan+Soriano/@20.7043181,-103.2902032,259m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b13d46b9b5db:0x59d4449d091be61b!8m2!3d20.7043327!4d-103.2882019!16s%2Fg%2F11c0rqvwmx?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=947fc3bd-64f9-493e-9310-24cb4475e0ea
AAA | Circuito Madrigal | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 5 | SIN | CCMG | 2026-01-26 | 2026-03-27 | https://maps.app.goo.gl/yXvAG4nE6wN6WHky9 | Colinas de San Javier | 10. Colomos-Minerva | https://drive.google.com/file/d/1CDXlpTk0_gLaV3b4uxlQaS5MGw00ftdR/view?usp=sharing |  |  | No aplica | Obras en conjunto Estado / Dependencias | https://photos.app.goo.gl/Lf3uZgmgAET1BYD17 | Entregada y comunicada | - |  | Claudia Salas | 48 | https://maps.app.goo.gl/yXvAG4nE6wN6WHky9 | P.%C2%BA de La Noria %26 Calle Cto. Madrigal, Colinas de San Javier, 45110 Zapopan, Jal. | 20.698 | -103.4023 | https://www.google.com/maps/place/P.%C2%BA+de+La+Noria+%26+Calle+Cto.+Madrigal,+Colinas+de+San+Javier,+45110+Zapopan,+Jal./@20.6979985,-103.4023041,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ae57484b2d41:0x2a5edbd6e72fa157!8m2!3d20.6979935!4d-103.3997292!16s%2Fg%2F11gdzd54v7!5m2!1e4!1e3?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcxMi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4726d87a-bc03-42b2-b301-13a1b676d028
AAA | Mercado Municipal "Eulogio Parra" | En proceso |  |  | Equipamiento Mercados | 16.4 | 062-26 | Obras Públicas | 2026-07-26 |  | https://maps.app.goo.gl/83rGXBJsCGRxMCXg9 | Independencia | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1Sx2AG5BvEULzTKdRH4yijh-tvJfh7vMDOf6jMQGdY94/edit?usp=sharing | 10 | 2026-09-30 | No aplica | SPM, Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/33gikuNkPmZF9S2TA | Por Arrancar |  | Distrito 8 |  | 49 | https://maps.app.goo.gl/83rGXBJsCGRxMCXg9 | Mercado General Eulogio Parra | 20.6912 | -103.3388 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+General+Eulogio+Parra/@20.6912062,-103.3388407,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b1c00e161c07:0xb806b36589ae0e0f!8m2!3d20.6912012!4d-103.3362658!16s%2Fg%2F11df7kh1nh?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=648c7162-ed60-4026-9905-a1c6e7ea55ea
AAA | Construcción Nueva Unidad Médica de Urgencias Cruz Verde Ruiz Sánchez | En proceso | 0. Anuncio | Realizado | Servicios Médicos Municipales | 180.6 | 115-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/pPPn5BDuMVrpq4vF8 | Hernández Romo | 7. Atlas-Olímpica | https://docs.google.com/presentation/d/11NYJKYBU7PhApckRPTG7Mate53esi6Q8F6W4LB8ohTY/edit?usp=sharing | 12 | 2026-09-30 | No aplica | Diagnóstico de OP, Diagnóstico de SMM | https://photos.app.goo.gl/nnMRviQ2nLFP7SBu9 | Por Licitar |  | Distrito 11 |  | 50 | https://maps.app.goo.gl/pPPn5BDuMVrpq4vF8 | Cruz Verde Dr. Francisco R%C3%BAiz Sanchez | 20.6631 | -103.3213 | https://www.google.com/maps/place/Cruz+Verde+Dr.+Francisco+R%C3%BAiz+Sanchez/@20.6630735,-103.3212826,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b226d7d93edf:0x6cbce93d3b76b42c!8m2!3d20.6630685!4d-103.3187077!16s%2Fg%2F1tgnxjtl?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=555c38dc-8148-4c15-965c-121b00f233a0
AAA | Centro de Desarrollo Comunitario (C.D.C 03). | En proceso | 2. Supervisión | Pendiente | Equipamiento Social | 85.5 | SIN | Finales del año 2026 |  |  | https://maps.app.goo.gl/gSYL9Q7B3YpC66gQA | Santa María | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1-IYMlK8IJ2JSyOOoaQEAvYK_DK8FQyacUTJsxRyiqI8/edit?usp=sharing | 40 | 2026-09-30 | Si | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/x2rEnXQsCRhWsTM1A | En proceso |  | Distrito 11 | María Antonieta Vizcaino | 51 | https://maps.app.goo.gl/gSYL9Q7B3YpC66gQA | C.D.C. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF 3 | 20.712 | -103.4231 | https://www.google.com/maps/place/C.D.C.+CENTRO+DE+DESARROLLO+COMUNITARIO+DIF+3/@20.7120163,-103.4231443,33745m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b19c24262267:0x38f6bdc61c9d39f4!8m2!3d20.6852855!4d-103.3163377!15sCgVDREMgM5IBEGNvbW11bml0eV9jZW50ZXLgAQA!16s%2Fg%2F1ptykcz3c?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=8e679606-4d90-46e1-8580-a7780c75ba98
AAA | Entorno Parque Hundido Santa María | En proceso | 0. Anuncio | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 59.07 | 124-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/CPpkqZMnetq1hUUT8 | Santa María | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1AmY61oy0yv0zmBTmGfXHhPBxKB5xb7Uk-3zdH0U_cbc/edit?usp=sharing | 10 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/vrAbYa9joAPu3HDg7 | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 11 |  | 52 | https://maps.app.goo.gl/CPpkqZMnetq1hUUT8 | C.D.C. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF 3 | 20.6854 | -103.3167 | https://www.google.com/maps/place/C.D.C.+CENTRO+DE+DESARROLLO+COMUNITARIO+DIF+3/@20.6854199,-103.3166645,215m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b19c24262267:0x38f6bdc61c9d39f4!8m2!3d20.6852855!4d-103.3163377!15sCgVjZGMgM5IBEGNvbW11bml0eV9jZW50ZXLgAQA!16s%2Fg%2F1ptykcz3c?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=eab43848-78dc-47ec-b658-08b23359509b
AAA | Rehabilitación integral Mercado Municipal Francisco I. Madero conjunto CDC03 | En proceso | 2. Supervisión | Realizado | Equipamiento Mercados | 16 | 059-26 | Obras Públicas | 2026-03-26 | Principios de septiembre | https://maps.app.goo.gl/fM1B1LgBNxY5XpEM8 | Santa María | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1Z1GdJMnbKKPAd4Jt_PIPXymCJNGA--fFmA4KXohhYRY/edit?usp=sharing | 90 | 2026-09-30 | No aplica | Comunidades de Cuidado, Corazones de comunidad | https://photos.app.goo.gl/ndtqo2jzTsMWnC416 | En proceso |  | Distrito 8 |  | 53 | https://maps.app.goo.gl/fM1B1LgBNxY5XpEM8 | C.D.C. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DIF 3 | 20.6783 | -103.4178 | https://www.google.com/maps/place/C.D.C.+CENTRO+DE+DESARROLLO+COMUNITARIO+DIF+3/@20.6783102,-103.4177989,33752m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b19c24262267:0x38f6bdc61c9d39f4!8m2!3d20.6852855!4d-103.3163377!15sCgVjZGMgM5IBEGNvbW11bml0eV9jZW50ZXLgAQA!16s%2Fg%2F1ptykcz3c?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e3ae261f-1b3e-4c48-bed6-eb53b19e4f3d
AAA | Ex Penal | En proceso | 0. Anuncio | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 78.45 | 126-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/ZdzkHvC4FjXzV3ac6 | Expenal de Oblatos | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1LyuwMlO3gyvzhvgrn7UtV2j3CkzdPEIuLVkr4RyDaSc/edit?usp=sharing | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/a7xQueJEKdUJh9Fu9 | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 11 |  | 54 | https://maps.app.goo.gl/ZdzkHvC4FjXzV3ac6 | Parque La Ex Penal | 20.6692 | -103.3136 | https://www.google.com/maps/place/Parque+La+Ex+Penal/@20.6691987,-103.3135643,450m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b35292655637:0x66935459955647de!8m2!3d20.6682118!4d-103.3131904!15sCghFWCBQRU5BTFoKIghleCBwZW5hbJIBBHBhcmuaAURDaTlEUVVsUlFVTnZaRU5vZEhsalJqbHZUMjVXWmxOV1JuRlRWVkpEWW01YU5HUlVWVFJaV0ZKQ1drVktlbFJJWXhBQuABAPoBBAgAEDU!16s%2Fg%2F11g23py7b9?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=d2545dcc-165d-4fba-868c-f8768f6a8e8f
A | Fuentes y cuerpos de agua Fuente Olimpica, Fuente Presidencia, Fuente Jicamas | Entregado |  | Realizado | Equipamiento Municipal |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/pQqgJEqTJGL3h7kDA | Jardines de los arcos | 10. Colomos-Minerva |  | 100 |  | No aplica |  |  | Entregado |  |  |  | 55 | https://maps.app.goo.gl/pQqgJEqTJGL3h7kDA | Glorieta de la Estampida | 20.6663 | -103.3952 | https://www.google.com/maps/place/Glorieta+de+la+Estampida/@20.6662869,-103.3952271,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ae77680761ef:0xc066b6642b532d29!8m2!3d20.6662819!4d-103.3926522!16s%2Fg%2F1trtvmzz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDgwNS4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f647638e-e193-4106-b36f-0f6d90e9b808
A | Parque Legalidad Renovación de áreas de juegos y cancha deportiva | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 3 | SIN | Obras Públicas | 2026-06-26 | Inicios de septiembre | https://maps.app.goo.gl/ZCEN4PKAtTZ8eSjB6 | Lomas de Independencia | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1BKm0G3VusoTDz7k58fPgcRqnW1i_elKd9T4amtrFExo/edit?usp=sharing | 95 | 2026-09-30 | No aplica | Regidores, Compromiso de campaña |  | En proceso |  | Distrito 9 |  | 56 | https://maps.app.goo.gl/ZCEN4PKAtTZ8eSjB6 | Parque Legalidad | 20.7137 | -103.3273 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Legalidad/@20.7136809,-103.3272961,1055m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1b2b26ddcc3:0x9649ef6ef64de995!8m2!3d20.7140301!4d-103.3248137!15sChZwYXJxdWUgZGUgbGEgbGVnYWxpZGFkkgEEcGFya-ABAA!16s%2Fg%2F11fy4vb72b?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2f9e2c9c-bd57-4d69-acb7-f85dc57fb945
AAA | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a calles José María Escrivá | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Proyectos de Movilidad Integral | 14.2 | SIN | CCMG | 2026-02-01 | 2026-12-15 | https://maps.app.goo.gl/8udfmCzLqvR66Cgb9 | Colinas de San Javier | 10. Colomos-Minerva | https://drive.google.com/file/d/1t0EE3KNoDVL3E_XPCsPXM40esdfeSDu4/view?usp=drive_link |  |  | No aplica |  |  | Entregada y comunicada | - |  |  | 57 | https://maps.app.goo.gl/8udfmCzLqvR66Cgb9 | Jos%C3%A9 Mar%C3%ADa Escriv%C3%A1, Colinas de San Javier, Guadalajara, Jal. | 20.7064 | -103.407 | https://www.google.com/maps/place/Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Escriv%C3%A1,+Colinas+de+San+Javier,+Guadalajara,+Jal./@20.7064298,-103.4069534,733m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ae54c0c55a73:0xfdfd13287a55a28f!8m2!3d20.7064249!4d-103.4020825!16s%2Fg%2F1tcvzr4q?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIwMS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=595908d2-b08b-4f4b-8ccb-36ea3d11448d
A | ESCUELA PRIMARIA 127 | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/Vqb76V36zwRikXb19 | Lomas de polanco | 8. La Industrial | [10 empty] | 58 | https://maps.app.goo.gl/Vqb76V36zwRikXb19 | C. Ram%C3%B3n Alcorta 2117, Lomas de Polanco, 44960 Guadalajara, Jal. | 20.6321 | -103.3803 | https://www.google.com/maps/place/C.+Ram%C3%B3n+Alcorta+2117,+Lomas+de+Polanco,+44960+Guadalajara,+Jal./@20.6320855,-103.3803266,771m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad96e8e68407:0x97346e9b93426466!8m2!3d20.6320805!4d-103.3777517!16s%2Fg%2F11tg6zp173?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkxNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=dd03174e-d1e0-456c-8922-abaef6364313
A | AGUSTÍN RIVERA Y SANROMAN | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/CXMb2cTGrqGL271ZA | El Retiro | 1. Centro Histórico, 2. Alameda | [10 empty] | 59 | https://maps.app.goo.gl/CXMb2cTGrqGL271ZA | C. Agustin Rivera 921, El Retiro, 44270 Guadalajara, Jal. | 20.6899 | -103.342 | https://www.google.com/maps/place/C.+Agustin+Rivera+921,+El+Retiro,+44270+Guadalajara,+Jal./@20.6898903,-103.3420281,3a,75y,296.79h,88.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1s3Iyb2BONsAONKWb8du6q-Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.8947198861377643%26panoid%3D3Iyb2BONsAONKWb8du6q-Q%26yaw%3D296.79366238111135!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x8428b1c20f8f4fdd:0xb92d416372be6a62!8m2!3d20.6900797!4d-103.3421462!16s%2Fg%2F11hbv5csnm?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkxNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=285df7ca-9402-4664-96b7-57ee53db9e6f
A | PRIMARIA HACIENDA FEDERACHA | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/LAUEGsWnRqdd22eZA | La Esperanza | 4. La Barranca de Huentitán | [10 empty] | 60 | https://maps.app.goo.gl/LAUEGsWnRqdd22eZA |  | 20.713190 | -103.312341 | https://www.google.com/maps/search/20.713190,+-103.312341?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=c8fa1e36-f19a-4c83-9481-c83345e9fbcf
A | PRIMARIA PENSIONES UNIDAD MODELO | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/1BpSPtW3xz81PH7w9 | Unidad Modelo | 7. Atlas-Olímpica | [10 empty] | 61 | https://maps.app.goo.gl/1BpSPtW3xz81PH7w9 |  | 20.665655 | -103.328477 | https://www.google.com/maps/search/20.665655,+-103.328477?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=699b3f67-2adf-4711-968f-a5c279b4a2af
A | Parque Portland Reparación de malla, losas, surfacer, Canastas. Col. Arcos Vallarta | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 2 | SIN | Obras Públicas | 2026-08-26 | Inicios de octubre | https://maps.app.goo.gl/3ZHJiohjvcyw2Fyn7 | Arcos Vallarta | 10. Colomos-Minerva | https://docs.google.com/presentation/d/1pxFliPetyLQNHdi_wUcbELb40wXiKetoqzAV2kos72I/edit?usp=sharing | 30 | 2026-09-30 | Si | Petición de martes comunitario | https://photos.app.goo.gl/gvZKEeA6Dwnn415q7 | En proceso |  | Distrito 8 |  | 62 | https://maps.app.goo.gl/3ZHJiohjvcyw2Fyn7 | Parque Portland | 20.6706 | -103.3884 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Portland/@20.6706172,-103.3883586,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ae73bb9c120d:0xcef1618cb0496fd9!8m2!3d20.6706122!4d-103.3857837!16s%2Fg%2F1thn5v01?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=9858fe57-9d54-47fa-875c-4ae0ad8b7b39
A | Rehabilitación Oficinas Guardia Nocturna | En proceso |  |  | Equipamiento Municipal | 2.6 | 067-26 | Obras Públicas | 2026-03-26 | 24 de Agosto | https://maps.app.goo.gl/R8M1o8FEdBGcybXR7 | El Rastro | 8. La Industrial |  | 85 | 2026-09-30 | No aplica | SPM |  | En proceso |  | Distrito 8 |  | 63 | https://maps.app.goo.gl/R8M1o8FEdBGcybXR7 | Av. Gobernador Luis G. Curiel | 20.6282 | -103.3492 | https://www.google.com/maps/place/Av.+Gobernador+Luis+G.+Curiel/@20.6282085,-103.3491999,136m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b27ae5de6121:0x92e8bc66a2137701!8m2!3d20.62824!4d-103.349!16s%2Fg%2F11k2ts5_5n?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=93b2662a-c297-4316-808c-759aa9569c1e
A | Parque del Triángulo, Colocación Placa, Iluminación, Bancas. Col Miguel Hidalgo | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 0.5 | SIN | Obras Públicas | 2026-09-26 |  | https://maps.app.goo.gl/8wo6Vz7C94w5ro3D9 | Miguel Hidalgo | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1JDhxf1k5LlLeNbHec9gLwkqqLJXMok72x0t-vSxPMME/edit?usp=sharing | 85 | 2026-09-30 |  | Petición de martes comunitario |  | Por Arrancar |  | Distrito 11 |  | 64 | https://maps.app.goo.gl/8wo6Vz7C94w5ro3D9 | Parque Tri%C3%A1ngulo 51 | 20.6762 | -103.2895 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Tri%C3%A1ngulo+51/@20.676245,-103.289459,443m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b15e731fc82f:0x62597db8e6d0c9d3!8m2!3d20.6756559!4d-103.2878943!16s%2Fg%2F11b_2kh5xy?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2c02830a-8261-4a06-ad78-c8a0558aa0af
A | Parque el Manantial acciones según mesa de trabajo. Col. El manantial | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 2.5 | SIN | Obras Públicas | 2026-09-26 |  | https://maps.app.goo.gl/vjEsvJfcZgTRcKpx6 | El manantial | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1ZQ6_qVwtXuiZySYFotjkYePtIujBEaOHVcJMKE82Iog/edit?usp=sharing | 25 | 2026-09-30 |  | Petición de martes comunitario |  | Por Arrancar |  | Distrito 8 |  | 66 | https://maps.app.goo.gl/vjEsvJfcZgTRcKpx6 | Parque El Manantial | 20.6211 | -103.3442 | https://www.google.com/maps/place/Parque+El+Manantial/@20.6211486,-103.344229,20.64z/data=!4m7!3m6!1s0x8428b3cb07a25307:0x2bffc38a5ad5468c!8m2!3d20.6211656!4d-103.3440192!15sChBQYXJxdWUgbWFuYW50aWFsWhIiEHBhcnF1ZSBtYW5hbnRpYWySAQRwYXJrmgFEQ2k5RFFVbFJRVU52WkVOb2RIbGpSamx2VDJ4cmVXTnVSa05aV0ZaTFZXcG9UMUV4VW1aak0yY3hUbnBTY0ZWRlJSQULgAQD6AQQIABAT!16s%2Fg%2F11mv0vz610?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=b9e42eed-797c-4071-a83c-a26ad5a59d60
A | Coordinación de Combate a la desigualdad | En proceso |  |  | Equipamiento Municipal | 2.5 | 119-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/iRxyZThZtjAwWScNA | Las Conchas | 7. Atlas-Olímpica |  | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Petición directa |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 8 |  | 69 | https://maps.app.goo.gl/iRxyZThZtjAwWScNA | Coordinaci%C3%B3n General de Combate a la Desigualdad | 20.6616 | -103.344 | https://www.google.com/maps/place/Coordinaci%C3%B3n+General+de+Combate+a+la+Desigualdad/@20.6616126,-103.3440246,159m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b31c93215ffb:0x11a1d6921b893fa3!8m2!3d20.6616911!4d-103.3436983!16s%2Fg%2F11vll8drj7?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=873e9f44-ed77-47fb-9683-89d762d80b94
A | Rehabilitación Centro de Desarrollo Comunitario No. 26 Col. Miravalle (primera etapa) | Entregado |  |  | Equipamiento Social | 5.3 | 021-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/z7hSiyUtc5aLjdnU7 |  | 8. La Industrial |  | 100 |  |  | Petición de martes comunitario | https://photos.app.goo.gl/gGpLqqhDijmQmGmv7 | Entregado |  |  |  | 70 | https://maps.app.goo.gl/z7hSiyUtc5aLjdnU7 | Centro de desarrollo comunitario %2326 (CDC 26) DIF Guadalajara | 20.6167 | -103.35 | https://www.google.com/maps/place/Centro+de+desarrollo+comunitario+%2326+(CDC+26)+DIF+Guadalajara/@20.6166951,-103.3500022,385m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b27d5e6aa6dd:0x88f87870d5808623!8m2!3d20.6168357!4d-103.3508323!16s%2Fg%2F11c6tyzp2r!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=45e51351-550b-4070-bb38-c1b5f5c93931
A | Drenaje pluvial, pavimento Concreto, banquetas y alumbrado calle Degollado (Juárez – Pedro Moreno) | Entregado | 4. Consolidación |  | Programa Calles | 1 | 113-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/TLorFieUEqnvwqYg9 |  | 1. Centro Histórico |  | 100 |  |  |  |  | Entregado |  |  |  | 71 | https://maps.app.goo.gl/TLorFieUEqnvwqYg9 |  | 20.675635 | -103.344908 | https://www.google.com/maps/search/20.675635,+-103.344908?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0340d70a-936a-420d-a63a-9cdf90dcb9f8
A | Drenaje pluvial, pavimento Concreto, banquetas y alumbrado calle Degollado (Prisciliano – Madero) | Entregado | 4. Consolidación |  | Programa Calles | 1.5 | 112-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/RStLxJdD5mj3iNxR9 |  | 1. Centro Histórico |  | 100 |  |  |  |  | Entregado |  |  |  | 72 | https://maps.app.goo.gl/RStLxJdD5mj3iNxR9 | Estampa Invitaciones | 20.6732 | -103.345 | https://www.google.com/maps/place/Estampa+Invitaciones/@20.6731694,-103.34504,132m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1783d408835:0xec64c23718c930f6!8m2!3d20.6732588!4d-103.3450562!16s%2Fg%2F11qg0scvll!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ec655cf2-25e9-4daf-a317-06fec2fb017f
A | Rehabilitación unidad deportiva en Col. Lomas del Paraíso. | Entregado | 4. Consolidación |  | Equipamiento Social | 3.65 | 100-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/4QPVMqREXb8xbmUWA |  | 4. La Barranca de Huentitán |  | 100 |  |  | Comunidades de Cuidado, Taller participativo, Corazones de comunidad |  | Entregado |  |  |  | 73 | https://maps.app.goo.gl/4QPVMqREXb8xbmUWA | Unidad Deportiva Lomas Del Para%C3%ADso | 20.7275 | -103.3289 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Lomas+Del+Para%C3%ADso/@20.7274783,-103.3288778,157m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b045b8f66e1f:0x2e55aeee444df821!8m2!3d20.7271885!4d-103.3286391!16s%2Fg%2F11bw82wsv8!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=eae0624e-e2f3-4f88-a912-074d9635a20a
A | Rehabilitación Centro barrial Lomas del Paraiso Col. Lomas del Paraíso. | Entregado |  |  | Equipamiento Social | 3.65 | 100-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/LRXDVaaf7DM3LKpJ8 |  | 4. La Barranca de Huentitán |  | 100 |  |  |  | https://photos.app.goo.gl/1KsFfWTZfhm16Gcp9 | Entregado |  |  |  | 74 | https://maps.app.goo.gl/LRXDVaaf7DM3LKpJ8 | Centro Barrial de Lomas del Para%C3%ADso | 20.7271 | -103.3255 | https://www.google.com/maps/place/Centro+Barrial+de+Lomas+del+Para%C3%ADso/@20.7271262,-103.3254882,192m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b135e775c4c9:0x533c40185ba56059!8m2!3d20.7272297!4d-103.3253629!16s%2Fg%2F11rvdkv041!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=c58de085-5375-41e1-9894-fbb2b6ae61d2
A | Rehabilitación comedor comunitario Col. Lomas del Paraíso. | Entregado |  |  | Equipamiento Social | 3.65 | 100-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/LbmtzbScrpHbXhsE6 |  | 4. La Barranca de Huentitán |  | 100 |  |  | Comunidades de Cuidado, Taller participativo, Corazones de comunidad |  | Entregado |  |  |  | 75 | https://maps.app.goo.gl/LbmtzbScrpHbXhsE6 | Comedor Lomas del Paraiso DIF Guadalajara | 20.7281 | -103.3286 | https://www.google.com/maps/place/Comedor+Lomas+del+Paraiso+DIF+Guadalajara/@20.7281163,-103.3285615,93m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b051ceda0a37:0xf5029c1d38f3536c!8m2!3d20.7280094!4d-103.3284248!16s%2Fg%2F11fzfsn4xm!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=a3bf8075-3fa6-4d58-a2cc-7924af17bb9f
A | Atención a Fuente Ranas y los andadores Hospicio y Degollado | Entregado |  |  | Espacios Públicos y Recreativos |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/ZttweavvgdfF27rd7 |  | 1. Centro Histórico |  | 100 |  |  | Obras en conjunto Estado / Dependencias, Compromiso de campaña |  | Entregado |  |  |  | 76 | https://maps.app.goo.gl/ZttweavvgdfF27rd7 | Fuente de las Ranas | 20.6771 | -103.343 | https://www.google.com/maps/place/Fuente+de+las+Ranas/@20.6770673,-103.3430182,66m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b124dec3ee5b:0xff56c2bba721d542!8m2!3d20.6770866!4d-103.3428442!16s%2Fg%2F11ny232cvz!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=661560b6-177c-47d6-9e62-6b1dc9e03535
A | Renovación Andador José Justo Álvarez | Obra Concluida |  |  | Programa Calles | 2.98 | 115-25 | Obras Públicas | 2025-12-01 | 2026-04-01 | https://maps.app.goo.gl/ZKeFAqAZZ6n8eTBL9 | Santa Elena de la Cruz | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1dmbDcnJ1TaMH_5Em-8U0OQhuksZj_qJVTANNBtMQMKg/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición de martes comunitario |  | Obra Concluida |  | Distrito 9 | Víctor Salazar Rivas | 77 | https://maps.app.goo.gl/ZKeFAqAZZ6n8eTBL9 | J. Jos%C3%A9 Justo %C3%81lvarez %26 Avenida Experiencia, 44230 Guadalajara, Jal. | 20.7226 | -103.3396 | https://www.google.com/maps/place/J.+Jos%C3%A9+Justo+%C3%81lvarez+%26+Avenida+Experiencia,+44230+Guadalajara,+Jal./@20.7226407,-103.3396404,264m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b0370f688add:0x272f677eaea1b1ec!8m2!3d20.7226394!4d-103.3389967!16s%2Fg%2F11gdty48cn?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=df9bac51-59b6-4b3f-ac9e-f9a10ada7f5f
A | Conservación de calles Calle A) Adolfo Cisneros | Obra Concluida |  |  | Programa Calles | 11.5 | SIN | Obras Públicas | 2025-12-01 | 2026-04-01 | https://maps.app.goo.gl/vP76EDUK98ViLxxr8 | Lomas de Polanco y López Portillo | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1y1jjaCgAwYI6ihCvG9LdXOnFdbLG79XTFHMsz4y3gIs/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Diagnóstico de OP, SPM |  | Obra Concluida |  | Distrito 13 | Luz María Alatorre | 78 | https://maps.app.goo.gl/vP76EDUK98ViLxxr8 |  | 20.626186 | -103.380188 | https://www.google.com/maps/search/20.626186,+-103.380188?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=92f1bb0e-8963-41b1-a336-6755eb76c38d
A | Conservación de calles Calle B) Ramón Alcorta | Obra Concluida |  |  | Programa Calles | 11.5 | SIN | Obras Públicas | 2025-12-01 | 2026-04-01 | https://maps.app.goo.gl/eYA2GaAZPnEuM2qJA | Lomas de Polanco y López Portillo | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1y1jjaCgAwYI6ihCvG9LdXOnFdbLG79XTFHMsz4y3gIs/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Diagnóstico de OP, SPM |  | Obra Concluida |  | Distrito 13 | Luz María Alatorre | 79 | https://maps.app.goo.gl/eYA2GaAZPnEuM2qJA |  | 20.631392 | -103.373151 | https://www.google.com/maps/search/20.631392,+-103.373151?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=038fb673-b69f-4ec0-b7a5-9c2b1f09c139
A | Protección Civil y Bomberos “Base 3”. Muro perimetral | Obra Concluida |  |  | Equipamiento Protección Civil | 3.35 | 031-25 | Obras Públicas | 2025-10-01 | 2026-05-01 | https://maps.app.goo.gl/XuQaAAYo7E8ynvjK9 | 18 de Marzo | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/16XYhZkmHHCxdIECfmsBlRSVg1skyPvUgBpb0Zwjxzjs/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición directa | https://photos.app.goo.gl/hxLiKw9XuQEhqFyV8 | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Francisco Ramírez Salcido | 82 | https://maps.app.goo.gl/XuQaAAYo7E8ynvjK9 | Base 3 de Protecci%C3%B3n Civil y Bomberos Guadalajara | 20.636 | -103.3697 | https://www.google.com/maps/place/Base+3+de+Protecci%C3%B3n+Civil+y+Bomberos+Guadalajara/@20.6360314,-103.369725,134m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428ad8df1c29c6b:0x31656d697a661f6c!8m2!3d20.635857!4d-103.369389!15sChNCb21iZXJvcyBiYXNlIDMgR0RMkgEMZmlyZV9zdGF0aW9u4AEA!16s%2Fg%2F12cp1m_8s?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4b89c001-0853-47ad-9848-33693300302c
A | Iluminación con sentido peatonal Col. Rancho Blanco | Obra Concluida |  |  | Proyectos de Movilidad Integral | 2.14 | 128-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/7n1tDvgA9mqt43TX7 | Rancho Blanco | 7. Atlas-Olímpica | https://docs.google.com/presentation/d/14R8i4TvLBRSnVO-hRi5jcaUc5R66js2YWi5Zwd-oJSg/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Compromiso de campaña, SPM, Petición de martes comunitario |  | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Ana Fernanda Hernández Sanmiguel | 83 | https://maps.app.goo.gl/7n1tDvgA9mqt43TX7 | Calle Camino Real %26 C. R%C3%ADo Zula, Rancho Blanco, 44890 Guadalajara, Jal. | 20.6337 | -103.3247 | https://www.google.com/maps/place/Calle+Camino+Real+%26+C.+R%C3%ADo+Zula,+Rancho+Blanco,+44890+Guadalajara,+Jal./@20.6337158,-103.3246621,371m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b24ff47a1ecd:0xa62509363acac0e5!8m2!3d20.633714!4d-103.3237578!16s%2Fg%2F11hb91lmbf?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=26636c1b-2f98-4a68-8709-6eb646db492d
A | Rehabilitación/ Restauración Centro cultural Ex Hacienda de Oblatos | Obra Concluida |  |  | Equipamiento Municipal | 4.21 | 014-25 | Obras Públicas | 2025-05-01 | 2025-10-01 | https://maps.app.goo.gl/48F8cajC5QFoEaCy5 | San Isidro Oblatos | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/19v_FVHIoPBQMfwdR7UzSSGQEHSVdQ-rxCGHZyFGWUuQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición directa |  | Obra Concluida |  | Distrito 11 | Víctor Omar Nava | 84 | https://maps.app.goo.gl/48F8cajC5QFoEaCy5 | Ex Hacienda De Oblatos | 20.6841 | -103.2938 | https://www.google.com/maps/place/Ex+Hacienda+De+Oblatos/@20.6841191,-103.2938289,134m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b16617e1eb6d:0x657573aa9ac22202!8m2!3d20.6843252!4d-103.2937501!16s%2Fg%2F11c206l6ww?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=1bbe3aeb-5047-4252-a761-6462b5a47eda
A | Renovación y Mejoramiento Urbano Parque San Jacinto | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 6.8 | SIN | Obras Públicas | 2026-03-01 | 2026-07-01 | https://maps.app.goo.gl/WcZr2zdb27TQ9JCx9 | San Andrés | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1_SvcKC6o6Xf867gocK1TYPP8hbMDugsNHqBH4I3vnQQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Petición directa |  | Obra Concluida |  | Distrito 11 | Rocío Aguilar Tejeda | 85 | https://maps.app.goo.gl/WcZr2zdb27TQ9JCx9 | Parque San Jacinto | 20.6631 | -103.3003 | https://www.google.com/maps/place/Parque+San+Jacinto/@20.6630924,-103.3002799,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b3dbcfdee1f9:0x33f4f2ea584492b2!8m2!3d20.6630874!4d-103.297705!16s%2Fg%2F1wz530hr?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e2fe0e42-22de-43d8-a967-e12073a69152
A | Colmena Balcones del 4 sustitución de pasto en cancha de futbol | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 0.75 | SIN | Obras Públicas | 2025-05-01 | 2025-07-01 | https://maps.app.goo.gl/bVzQSSBZQS1q4WVRA | Balcones del 4 | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1p-MMMkuZNvclPWNHUxmAjNN_kudv1ZQwd1C6gZn2XKw/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 13 | Víctor Hugo Hernández López | 86 | https://maps.app.goo.gl/bVzQSSBZQS1q4WVRA | Colmena Balcones del Cuatro | 20.6166 | -103.3775 | https://www.google.com/maps/place/Colmena+Balcones+del+Cuatro/@20.6166137,-103.3774808,109m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428addeb29d4371:0x7c13661a947a9497!8m2!3d20.6168266!4d-103.3772921!16s%2Fg%2F11svgnlf3r?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=1a34fa01-6fa1-4b19-a645-df0deb5f8ce6
A | Parque Autocinema Canchas, banquetas, reparación del enmallado y losas. Col. Autocinema | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos |  | SIN | Obras Públicas | 2025-12-01 | 2025-05-01 | https://maps.app.goo.gl/R9NnMZDBewTqYjmy5 | Autocinema | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1GSwuN9Iw-Lw93c0yXqUUOMDBMAIRuleX8o-aWzS3NEU/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 9 | Ana Robles | 87 | https://maps.app.goo.gl/R9NnMZDBewTqYjmy5 | Parque Autocinema | 20.7192 | -103.3446 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Autocinema/@20.719244,-103.3446332,1054m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b0314d8d05a9:0x752a21b607041e27!8m2!3d20.719239!4d-103.3420583!16s%2Fg%2F1ptx7cz7t?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=bef04fe7-20c4-4c81-afa2-2fde93870527
A | Escalinata Silvestre Revueltas, Reparación e iluminación. Col.Alcalde Barranquitas. | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos |  | SIN | Obras Públicas | 2026-01-26 | 2026-06-26 | https://maps.app.goo.gl/H2GpqgxyPLc9oQTr7 | Alcalde Barranquitas | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1YVt_akVyKj_ap-SSPMHCJPah1C0LZwjsHCV7miiVwuI/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Víctor Salazar Rivas | 88 | https://maps.app.goo.gl/H2GpqgxyPLc9oQTr7 |  | 20.723117 | -103.336678 | https://www.google.com/maps/search/20.723117,+-103.336678?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=46439191-6d89-4882-9aa2-2e9945cd1d67
A | Parque Infonavit Cuahutemoc reparación de logos, pergolado, losas, Juegos Col. Infonavit Cuahutemoc | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos |  | SIN | Obras Públicas | 2026-01-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/csiNUWR9FAtddHhv8 | Infonavit Cuahutemoc | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1SNAfR-0_dk8zEHbxW_KuSqXdIvhxkfDMGhm-AiVpeh8/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 |  | Petición Sábado de Cooresponsabilidad, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 11 | Víctor Omar Nava | 89 | https://maps.app.goo.gl/csiNUWR9FAtddHhv8 | Parque Infonavit Cuahut%C3%A9moc | 20.677 | -103.2961 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Infonavit+Cuahut%C3%A9moc/@20.6769687,-103.2960809,1492m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1612db107c1:0xa551aeba0bb606e7!8m2!3d20.6756083!4d-103.2928887!16s%2Fg%2F1ptwfs7pk?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4922e635-f61d-494a-b2bb-5408498c9fb6
AA | Drenaje pluvial, pavimento Concreto Avenida República | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 18.5 | 010-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/YTdVsgBifceTYXHY9 | Varias colonias | 2. Alameda |  | 100 |  | Si |  |  | Entregado |  | Distrito 8 |  | 91 | https://maps.app.goo.gl/YTdVsgBifceTYXHY9 | Av. Rep%C3%BAblica %26 Av. Miguel Hidalgo y Costilla, Zona Centro, 44100 Guadalajara, Jal. | 20.6775 | -103.3433 | https://www.google.com/maps/place/Av.+Rep%C3%BAblica+%26+Av.+Miguel+Hidalgo+y+Costilla,+Zona+Centro,+44100+Guadalajara,+Jal./@20.6774838,-103.3432758,2110m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b1f20f5cd399:0xb601e44555d067d4!8m2!3d20.6774788!4d-103.3407009!16s%2Fg%2F11f38nnw3d?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6236d446-4c18-4975-8e38-23eeb143463e
AA | Crucero Seguros Col. Manantial Acciones por parte del consejo de colaboración | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Proyectos de Movilidad Integral |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/FizrBCDQiYZWS4WFA |  | 8. La Industrial |  | 100 |  | No aplica | Petición de martes comunitario |  | Entregado |  |  |  | 92 | https://maps.app.goo.gl/FizrBCDQiYZWS4WFA |  | 20.620727 | -103.343304 | https://www.google.com/maps/search/20.620727,+-103.343304?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4a3856b5-f38c-48c9-b46a-163bc7e87f75
AA | Unidad Deportiva No 7 "Héroes de Chapultepec" Mantenimiento a Alberca | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 1.5 | 076-26 | Obras Públicas | 2026-05-01 | 2026-07-01 | https://maps.app.goo.gl/jZMSwmbHSwWKLGns9 | Lomas del Country | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1GAvYNK2rbJNmSLUi7G5rEhyW2rZUybcWWkz1Gukzfpg/edit?slide=id.g3e7bf553e2e_2_24#slide=id.g3e7bf553e2e_2_24 | 100 |  | No aplica | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/WEm1y3xeG2Gv3dVL6 | Entregada y comunicada |  | Distrito 8 |  | 93 | https://maps.app.goo.gl/jZMSwmbHSwWKLGns9 | Unidad Deportiva N%C3%BAm. 7 %E2%80%9CH%C3%A9roes de Chapultepec%E2%80%9D, C. Jaime Nun%C3%B3, Lomas del Country, 44620 Guadalajara, Jal. | 20.7001 | -103.3649 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+N%C3%BAm.+7+%E2%80%9CH%C3%A9roes+de+Chapultepec%E2%80%9D,+C.+Jaime+Nun%C3%B3,+Lomas+del+Country,+44620+Guadalajara,+Jal./@20.7001182,-103.3648682,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ae2884d9e073:0xa0cb0195080f5c37!8m2!3d20.7001412!4d-103.3621583!16s%2Fg%2F11bvtckf_2?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3f84b749-d7b0-46e3-8c9b-3f8915702c37
AA | Rehabilitación de la Casa de Salud “Ferrocarril” | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Servicios Médicos Municipales | 3.04 | 102-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-02-01 | https://maps.app.goo.gl/aVm7HEkBr51ubo4a6 | Ferrocarril | 7. Atlas-Olímpica | https://docs.google.com/presentation/d/1RxC1KrelGnJxTu-h_cbMPjPRdUIOS0eDO5lxnq7gubg/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Presupuesto Participativo, Diagnóstico de SMM |  | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Enrique Gerardo Ávalos González | 94 | https://maps.app.goo.gl/aVm7HEkBr51ubo4a6 | Casa de Salud Ferrocarril - Servicios M%C3%A9dicos Municipales de Guadalajara (Cruz Verde) | 20.6444 | -103.3497 | https://www.google.com/maps/place/Casa+de+Salud+Ferrocarril+-+Servicios+M%C3%A9dicos+Municipales+de+Guadalajara+(Cruz+Verde)/@20.6444426,-103.3496936,67m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b3e59c295c1b:0xdb2e68f31d1472e!8m2!3d20.6444749!4d-103.3496097!16s%2Fg%2F11s868gjvc?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=c7e9ba37-f633-426c-bcb2-2d4969ca6169
AA | Renovación Oficinas del Registro Civil 1, Rehabilitación, mantenimiento y atención | Entregado | 3. Entrega | Realizado | Equipamiento Municipal | 9.41 | 037-25 | Obras Públicas | 2025-03-01 | 2025-12-01 | https://maps.app.goo.gl/jNnHYZzb7FMfhtK67 | Centro | 1. Centro Histórico | https://docs.google.com/presentation/d/1VaCmG6EPsay3eD-9u3VmR5tl9EKbYXv5Bm3ppfE9kbM/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Petición directa |  | Obra Concluida | Falta entregar oficialmente el Registro Civil 1 (Pero falta mobiliario) | Distrito 8 | Norma Angelica Aguirre Varela | 95 | https://maps.app.goo.gl/jNnHYZzb7FMfhtK67 | Registro Civil 1- Gobierno de Guadalajara | 20.6775 | -103.3494 | https://www.google.com/maps/place/Registro+Civil+1-+Gobierno+de+Guadalajara/@20.6774649,-103.3493534,189m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1dd3a0e2141:0x3fe56341bdcc14d3!8m2!3d20.6776447!4d-103.3494033!16s%2Fg%2F1hf10hcpz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=63afd463-df63-4d9f-b916-04e029b6a394
AA | Bases Alfa de Bomberos Base Alfa en Parque Walt Disney | Por Arrancar |  |  | Equipamiento Protección Civil |  | 117-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Tetlán Rio Verde | 7. Atlas-Olímpica |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Diagnóstico de OP |  | Por Licitar |  | Distrito 9 |  | 97 | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Base 5 Alfa (Bomberos Guadalajara) | 20.6993 | -103.2845 | https://www.google.com/maps/place/Base+5+Alfa+(Bomberos+Guadalajara)/@20.6992861,-103.2844906,94m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1e668ba0d75:0xa745886d7b0193ec!8m2!3d20.6993485!4d-103.2843615!16s%2Fg%2F11g0llc5cz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f635b5ed-e490-42e4-b8bd-2ed810c4b262
AA | Bases Alfa de Bomberos Base Beta en Jardín Perú | Por Arrancar |  |  | Equipamiento Protección Civil |  | 117-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Tetlán Rio Verde | 4. La Barranca de Huentitán |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario |  | Por Licitar |  | Distrito 9 |  | 98 | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Base 5 Alfa (Bomberos Guadalajara) | 20.6993 | -103.2845 | https://www.google.com/maps/place/Base+5+Alfa+(Bomberos+Guadalajara)/@20.6992861,-103.2844906,94m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1e668ba0d75:0xa745886d7b0193ec!8m2!3d20.6993485!4d-103.2843615!16s%2Fg%2F11g0llc5cz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f635b5ed-e490-42e4-b8bd-2ed810c4b262
A | JARDÍN DE NIÑOS DHENI | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/ZusoMsWt7yxSQRZM7 | Vicente Guerrero | 6. Tetlán | [10 empty] | 100 | https://maps.app.goo.gl/ZusoMsWt7yxSQRZM7 | Vicente Guerrero, 44860 Guadalajara, Jal. | 20.6476 | -103.2968 | https://www.google.com/maps/place/Jos%C3%A9+Mar%C3%ADa+Marroqu%C3%AD+3075/data=!4m7!3m6!1s0x8428b3c7407b306f:0x477ae9d9c7849b24!8m2!3d20.6477411!4d-103.2965018!16s%2Fg%2F11tdm45phm!19sChIJbzB7QMezKIQRJJuEx9npekc?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=db720cd7-33ba-47de-a0a7-a06febf35a0b
A | Rehabilitación de canchas multiusos en la Unidad Lázaro Cárdenas | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Espacios Públicos y Recreativos | 2.6 | SIN | CCMG | 2026-08-10 | 2026-10-09 | https://maps.app.goo.gl/M3NUTQrkbmQTmHR1A | San Marcos | 5. Los Oblatos |  |  |  | No aplica | [6 empty] | 101 | https://maps.app.goo.gl/M3NUTQrkbmQTmHR1A | Unidad Deportiva L%C3%A1zaro C%C3%A1rdenas | 20.6988 | -103.3203 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+L%C3%A1zaro+C%C3%A1rdenas/@20.6988246,-103.3202861,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b1a6997736e9:0x86bf3c35f567f7b2!8m2!3d20.6988246!4d-103.3177112!16s%2Fg%2F11g8v4sc11?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=46a9e647-34a0-489b-9a19-7decee7f1ea9
A | ESCUELA SECUNDARIA 115 | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/ZnDHQYwFGeFFzn8A8 | Industrial | 8. La Industrial | [10 empty] | 102 | https://maps.app.goo.gl/ZnDHQYwFGeFFzn8A8 |  | 20.647665 | -103.345300 | https://www.google.com/maps/search/20.647665,+-103.345300?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=800d90d9-a2a7-4d9b-bc6d-ebfa7fc73d14
A | SECUNDARIA MIXTA 38 EMILIANO ZAPATA | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/ZsKa3wzFENVRMb538 | Rinconada del Bosque | 9. Del Fresno | [10 empty] | 103 | https://maps.app.goo.gl/ZsKa3wzFENVRMb538 |  | 20.658909 | -103.385469 | https://www.google.com/maps/search/20.658909,+-103.385469?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e6895117-aa37-4281-8ae5-bc508dcaebfd
A | PRIMARIA 710 RICARDO FLORES MAGON | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/ymKU2RpMGsFKZ9h26 | Santa Eduwiges | 9. Del Fresno | [10 empty] | 104 | https://maps.app.goo.gl/ymKU2RpMGsFKZ9h26 |  | 20.646701 | -103.394052 | https://www.google.com/maps/search/20.646701,+-103.394052?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=7eea15dc-32c0-42e3-8b19-35179763ed52
AA | Unidad Deportiva No. 25 López Portillo | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 4 | 078-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 | Octubre/Noviembre | https://maps.app.goo.gl/dk2V32u3soaDkcoo9 | López Portillo | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1HPyVvFoGp09qKV8tGM39iHLMb9I2bUBi_rK4FgJEvMc/edit?slide=id.g3ddf1ddac5a_2_54#slide=id.g3ddf1ddac5a_2_54 | 30 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario | https://photos.app.goo.gl/qwKWSJmqDzj9gHgGA | En proceso |  | Distrito 13 |  | 105 | https://maps.app.goo.gl/dk2V32u3soaDkcoo9 | Unidad Deportiva Jos%C3%A9 Lopez Portillo | 20.6265 | -103.3793 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Jos%C3%A9+Lopez+Portillo/@20.6265338,-103.3793028,223m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ad9849c5359f:0xfde2fe66db9bdbc3!8m2!3d20.6264042!4d-103.3795556!16s%2Fg%2F11d_95c6wn?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDgxNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f5f8dbcb-94d2-414b-95ee-b17bb9c06cde
AA | Parque Fauna Andadores, luminarias, juegos, cancha y reforestación. | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 3 | SIN | Obras Públicas | 2026-07-26 | Prinicipios de octubre | https://maps.app.goo.gl/oau7ktvnoZ43MD5N8 | Bosques de la Victoria | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1kDJueDJcTzWA2SlqBTMSMUppmdyb5b6NmPXrlg7Toao/edit?usp=sharing | 60 | 2026-09-30 | No aplica | Regidores, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/ecXiFdcT8LMs2Y5q7 | En proceso |  | Distrito 8 |  | 106 | https://maps.app.goo.gl/oau7ktvnoZ43MD5N8 | Parque Fauna | 20.6476 | -103.39 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Fauna/@20.6476374,-103.3900031,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428adc38411fb05:0x3b52c5a7d115c401!8m2!3d20.6476324!4d-103.3874282!16s%2Fg%2F1ptyy6zxp?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=d60dabcf-9a7c-4829-93aa-8f04ab59537e
AA | Renovación y Mejoramiento Urbano Jardín el Retiro | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 12.5 | 081-26 | Obras Públicas | 2026-07-26 | 21 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/uyJ9cc3rUEwzEVT98 | El Retiro | 2. Alameda | https://docs.google.com/presentation/d/1P3E9CuEOXuQDY1v4fiIkm681HrHbhcVJqErJKwgRuGY/edit?usp=sharing | 60 | 2026-09-30 | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/9hhuQTb531RobBWRA | Por Arrancar |  | Distrito 8 |  | 107 | https://maps.app.goo.gl/uyJ9cc3rUEwzEVT98 | Parque del Retiro | 20.6855 | -103.3401 | https://www.google.com/maps/place/Parque+del+Retiro/@20.6855387,-103.3400558,378m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1ebc7586a6f:0x2cadab2e7396d92!8m2!3d20.685637!4d-103.3398911!15sChVKYXJkw61uIGVsIFJldGlybyBHRExaFyIVamFyZMOtbiBlbCByZXRpcm8gZ2RskgEEcGFya5oBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VNNWVuVnFWblYzUlJBQuABAPoBBAgAEBM!16s%2Fg%2F11b7yp5h5b?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3b3bed73-be4c-4ef8-96a4-37390d2f4399
AA | Implementación De Parque Lineal Avenida Patria entre Experiencia y Lusitania | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 12.8 | SIN | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/EvYr9ebZeGYRpyBm8 | Autocinema | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1qy0QF5AUHWwbKymqC2BBCL5xGEnunqK04O1iqcCL_70/edit?usp=sharing | 30 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/9nvHEfiij4LptYpg9 | Por Arrancar |  | Distrito 9 | Ana Robles | 108 | https://maps.app.goo.gl/EvYr9ebZeGYRpyBm8 |  | 20.715639 | -103.343376 | https://www.google.com/maps/search/20.715639,+-103.343376?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=8b87c9d6-5f1c-45d0-a450-1dacadfb8c05
AA | Renovación 4 Canchas deportivas Andador lineal Luis Covarrubias | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 18.3 | SIN | Obras Públicas | 2026-07-26 | Finales de agosto | https://maps.app.goo.gl/KvgPCXPWZmGSTjkF6 | Varias | 8. La Industrial |  | 50 | 2026-09-30 | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/PSX96rKdmE91sqzW8 .... https://photos.app.goo.gl/gxTcdksU2FKVVjix8 .... https://photos.app.goo.gl/wWM7ui3XX1ip4SbG9 ..... https://photos.app.goo.gl/1dKaRRmiLuFSVXhA9 | En proceso |  | Distrito 13 |  | 109 | https://maps.app.goo.gl/KvgPCXPWZmGSTjkF6 | Cancha de B%C3%A1squetbol %22El Canal%E2%80%9D | 20.623 | -103.3786 | https://www.google.com/maps/place/Cancha+de+B%C3%A1squetbol+%22El+Canal%E2%80%9D/@20.6229554,-103.3786176,483m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ada54a8b596f:0x725dd1501ed12780!8m2!3d20.6227298!4d-103.3758545!16s%2Fg%2F11tg7rk0tl?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0d22c290-92ff-4429-a6db-b7781170949b
AA | Espacio Comunitario Santa Eduwiges Remodelación de cancha. Iluminación, losas. col. Santa Eduwiges | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 1.5 | SIN | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/eBZxwFEtzciwWMjz7 | Santa Eduwiges | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1doCb_zwrhqUpBPkG3LACnlJIL3nCCxFFp4rONdcQDqU/edit?usp=sharing | 50 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña |  | Por Arrancar |  | Distrito 8 |  | 110 | https://maps.app.goo.gl/eBZxwFEtzciwWMjz7 | Santa Eduwiges- Espacio Comunitario | 20.6401 | -103.3956 | https://www.google.com/maps/place/Santa+Eduwiges-+Espacio+Comunitario/@20.6401266,-103.3955734,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad7f37dc0c1b:0x154b4827c1f09737!8m2!3d20.6401216!4d-103.3929985!16s%2Fg%2F11n78bjls2?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=5644b036-114f-4ed6-af09-db07ad50d132
AA | Plaza San Andrés | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 4.9 | 084-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/BbWX5VAXtQiY8WCbA | San Andrés | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1CWxcaD9QmHdV0YW0oBv339JxQYNdwVuVt4sUZEiMSf4/edit?usp=sharing | 40 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/BHaY5BQkr8XtBUPo6 | Por Arrancar | Fallo 17 de Julio | Distrito 11 |  | 111 | https://maps.app.goo.gl/BbWX5VAXtQiY8WCbA | Plaza San Andr%C3%A9s | 20.6628 | -103.3045 | https://www.google.com/maps/place/Plaza+San+Andr%C3%A9s/@20.6627594,-103.3044755,225m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b3d12148fcfb:0x9a966a4ee2e990d!8m2!3d20.6625965!4d-103.3038603!16s%2Fg%2F1z44b6h_r?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=fce886be-faab-4bbe-97de-1a23333b8a15
AA | Corredor Lomas del Paraíso | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 21.3 | 053-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/Xj2MdcTH1DTWda9M7 | El Manantial | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1HHQ3gpROF0qPvDGaPvwL5lg-DGpqdsk-rUBdOCzr9Jo/edit?usp=sharing | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña |  | Por Arrancar | Fallo 17 de Julio | Distrito 9 |  | 112 | https://maps.app.goo.gl/Xj2MdcTH1DTWda9M7 | Centro Barrial de Lomas del Para%C3%ADso | 20.7274 | -103.3255 | https://www.google.com/maps/place/Centro+Barrial+de+Lomas+del+Para%C3%ADso/@20.7274015,-103.3254808,130m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b135e775c4c9:0x533c40185ba56059!8m2!3d20.7272297!4d-103.3253629!16s%2Fg%2F11rvdkv041?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=d511b010-12b8-4947-9503-0a4fe62da1e8
AA | Calle Malecón (entre Manuel de Gorostiza y Peso) | En proceso |  |  | Programa Calles | 49.4 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/U3cvj8ht52CjTXf3A | Tetlán | 6. Tetlán |  | 60 | 2026-09-30 | Si | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 113 | https://maps.app.goo.gl/U3cvj8ht52CjTXf3A |  | 20.662448 | -103.270344 | https://www.google.com/maps/search/20.662448,+-103.270344?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=bd9e2af0-d170-4e1a-874a-2f9b1e7593cf
AA | Rehabilitación Unidad Deportiva 29 | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 3.9 | 087-26 | Obras Públicas | 2026-04-26 | 24 de agosto | https://maps.app.goo.gl/QYdBZ2F38wXeG4779 | 5 de mayo | 8. La Industrial |  | 95 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/qQfAFSmMoye1rhvZ9 | En proceso |  | Distrito 8, Distrito 13 |  | 115 | https://maps.app.goo.gl/QYdBZ2F38wXeG4779 | Unidad Deportiva 29 | 20.622 | -103.3623 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+29/@20.6219945,-103.3623325,1055m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428adc6af238359:0x6e18eafecb4c454c!8m2!3d20.6219895!4d-103.3597576!16s%2Fg%2F11k3t98myt?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ca1f10ea-301e-4c4f-ac2b-7fc95361f2dc
AA | Rehabilitación Centro Comunitario CC Cuauhtémoc DIF | En proceso |  |  | Equipamiento Social | 8.4 | 113-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/wtaMGWNGzgBJVDcy5 | Cuauhtemoc | 5. Los Oblatos |  | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Comunidades de Cuidado |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 117 | https://maps.app.goo.gl/wtaMGWNGzgBJVDcy5 | Centro Comunitario Cuauht%C3%A9moc | 20.677 | -103.2951 | https://www.google.com/maps/place/Centro+Comunitario+Cuauht%C3%A9moc/@20.6769928,-103.2950911,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b166ded9ac29:0x959713e4de4e2eac!8m2!3d20.6769878!4d-103.2925162!16s%2Fg%2F1pv2khk33?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3fa1eed0-1efb-436b-b47f-c863764c4bea
AA | Bases Alfa de Bomberos Base Alfa en Bellas Artes Col Miravalle | En proceso |  |  | Equipamiento Protección Civil |  | 117-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Tetlán Rio Verde | 4. La Barranca de Huentitán |  | 1 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario, Corazones de comunidad |  | Por Licitar |  | Distrito 9 |  | 118 | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Base 5 Alfa (Bomberos Guadalajara) | 20.6993 | -103.2845 | https://www.google.com/maps/place/Base+5+Alfa+(Bomberos+Guadalajara)/@20.6992861,-103.2844906,94m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1e668ba0d75:0xa745886d7b0193ec!8m2!3d20.6993485!4d-103.2843615!16s%2Fg%2F11g0llc5cz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f635b5ed-e490-42e4-b8bd-2ed810c4b262
AA | Bases Alfa de Bomberos Base Alfa en Rancho La Audiencia Col San Eugenio | En proceso |  |  | Equipamiento Protección Civil |  | 117-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Tetlán Rio Verde | 4. La Barranca de Huentitán |  | 7 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad |  | Por Licitar |  | Distrito 9 |  | 119 | https://maps.app.goo.gl/BNNPskMcynPnQcss8 | Base 5 Alfa (Bomberos Guadalajara) | 20.6993 | -103.2845 | https://www.google.com/maps/place/Base+5+Alfa+(Bomberos+Guadalajara)/@20.6992861,-103.2844906,94m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1e668ba0d75:0xa745886d7b0193ec!8m2!3d20.6993485!4d-103.2843615!16s%2Fg%2F11g0llc5cz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f635b5ed-e490-42e4-b8bd-2ed810c4b262
AA | Rehabilitación y restauración de espacios públicos: A) Plaza de los Mariachis, | Entregado | 4. Consolidación |  | Espacios Públicos y Recreativos | 7.31 | 132-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/kFppcd3A45aSpque9 |  | 1. Centro Histórico, 2. Alameda |  | 100 |  | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/sdzzok7z4FWkHYmf8 | Entregado |  |  |  | 124 | https://maps.app.goo.gl/kFppcd3A45aSpque9 | Plaza de los Mariachis | 20.675 | -103.3418 | https://www.google.com/maps/place/Plaza+de+los+Mariachis/@20.6749639,-103.3418044,288m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1f180128a85:0x67bab2426b4d2443!8m2!3d20.6749906!4d-103.3414944!16s%2Fg%2F11c55s56wc!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4ff44106-e390-43ae-ad29-1b6e09732244
AA | Área de rayos X y tomografía Cruz Verde “Dr. Leonardo Oliva” | Entregado | 4. Consolidación |  | Servicios Médicos Municipales | 15.13 | 104-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/1195kfnNzpjYwpVL9 | Jardines de la Cruz | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1OyYkANBdMwrHMIjCaaF4G-YhtQal44R7RbBk5g2P_rI/edit?usp=drivesdk | 100 |  | Si | Petición directa, Diagnóstico de SMM | https://photos.app.goo.gl/BkxPwuVkthDuGVba9 | Entregado | Falta mobiliario nuevo | Distrito 8 | David Prado | 127 | https://maps.app.goo.gl/1195kfnNzpjYwpVL9 | Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva | 20.6463 | -103.3821 | https://www.google.com/maps/place/Cruz+Verde+Dr.+Leonardo+Oliva/@20.6462826,-103.3821123,134m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ad3820a2c621:0x19b5f365947748b5!8m2!3d20.6459892!4d-103.3819234!16s%2Fg%2F11lfbjxv8b?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ed5c9677-cf4b-45a1-ac83-6dd21d7ff30f
AA | Rehabilitación y restauración de espacios públicos: C) Monumento a Beatriz Hernández | Entregado | 4. Consolidación |  | Espacios Públicos y Recreativos | 7.31 | 132-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/BEYhEU3xv1NayeZ99 |  | 1. Centro Histórico |  | 100 |  | No aplica | Compromiso de campaña |  | Entregado |  |  |  | 128 | https://maps.app.goo.gl/BEYhEU3xv1NayeZ99 | Monumento a Beatriz Hern%C3%A1ndez | 20.6767 | -103.3439 | https://www.google.com/maps/place/Monumento+a+Beatriz+Hern%C3%A1ndez/@20.6767038,-103.3438983,59m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b107f502b1a1:0x9f933fe8caa9fd8a!8m2!3d20.676735!4d-103.3440335!16s%2Fg%2F11g2_gy4m7!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=cd002813-4574-42ff-a2bf-3449ec216eb8
AA | Rehabilitación y ordenamiento del Paseo Alcalde | Entregado |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 34.6 | 139-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/5n8tj3kcmmVGLerV6 |  | 1. Centro Histórico |  | 100 |  | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/iqvHicEwvFFgXYbR7 | Entregado |  |  |  | 130 | https://maps.app.goo.gl/5n8tj3kcmmVGLerV6 |  | 20.679332 | -103.347559 | https://www.google.com/maps/search/20.679332,+-103.347559?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e115755e-272b-40d2-aba7-0001c55a7060
AA | Rehabilitación y restauración de espacios públicos: B) Museo Puente de las Damas, | Entregado |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 7.31 | 132-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/AeeYrNzZH8Wg4SBf9 |  | 1. Centro Histórico |  | 100 |  | No aplica | Corazones de comunidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/1fuoVxyFcoLrrPaq5 | Entregado |  |  |  | 136 | https://maps.app.goo.gl/AeeYrNzZH8Wg4SBf9 |  | 20.668341 | -103.350157 | https://www.google.com/maps/search/20.668341,+-103.350157?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=05650566-a0ac-4baa-912e-edfe7ecbc40e
AA | Mantenimiento correctivo en la calle Alvarez del Castillo en el tramo comprendido de C. Sta. Beatriz a Esteban Alatorre, municipio de Guadalajara. | Obra Concluida |  |  | Pavimentos | 9.7 | SIN | Pavimentos | 2026-05-27 | 2026-09-11 | https://maps.app.goo.gl/teKL8LuGpiDbugGQA | Talpita Poniente El Mirador | 5. Los Oblatos |  |  |  |  | Petición directa | [5 empty] | 137 | https://maps.app.goo.gl/teKL8LuGpiDbugGQA | C. %C3%81lvarez del Castillo %26 Av. Puerto Melaque, Santa Mar%C3%ADa, 44719 Guadalajara, Jal. | 20.6837 | -103.3165 | https://www.google.com/maps/place/C.+%C3%81lvarez+del+Castillo+%26+Av.+Puerto+Melaque,+Santa+Mar%C3%ADa,+44719+Guadalajara,+Jal./@20.6836609,-103.3165413,954m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b19d97ff819d:0xecec99fe123d2f66!8m2!3d20.6836559!4d-103.3139664!16s%2Fg%2F11h9w_6ggz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwOC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6150afee-c9c5-46c6-8807-8eb416ca784b
AA | Rehabilitación de la Primaria Urbana 230 "Francisco Javier Mina" | Obra Concluida |  |  | Equipamiento Educativo | 3.5 | 072-26 | Obras Públicas | 2026-03-26 | 23 de Agosto | https://maps.app.goo.gl/1uMf1DpazrpQijzE8 | 5 de mayo | 8. La Industrial |  | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/4x8BrVNcV1AGBUmNA | En proceso |  | Distrito 8, Distrito 13 |  | 138 | https://maps.app.goo.gl/1uMf1DpazrpQijzE8 | Prim Urb 230 Francisco Javier Mina | 20.6226 | -103.3613 | https://www.google.com/maps/place/Prim+Urb+230+Francisco+Javier+Mina/@20.6226111,-103.3613301,528m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ad812fe2a201:0x12a8fd892746f278!8m2!3d20.6227342!4d-103.3601559!16s%2Fg%2F1trtvmz4?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=115290ea-2237-499a-b0cf-01cf9ccfd3ca
AA | Fuente olimpica, Camellón . Rehabilitación de la fuente | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 16.7 | SIN | Obras Públicas | 2026-05-01 | 2026-07-01 | https://maps.app.goo.gl/s9i88BrBNGVbRJB38 | Independencia Norte | 2. Alameda |  | 100 | 2026-08-09 | No aplica | SPM, Compromiso de campaña |  | En proceso |  | Distrito 8, Distrito 11 | Gabriel Vázquez, Alain Fernando Preciado, Gilberto Ortega Valdez | 139 | https://maps.app.goo.gl/s9i88BrBNGVbRJB38 | Fuente Ol%C3%ADmpica | 20.6882 | -103.3372 | https://www.google.com/maps/place/Fuente+Ol%C3%ADmpica/@20.6881901,-103.3371861,1055m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1bfd190beeb:0xb955a37d04be54d4!8m2!3d20.688453!4d-103.3346524!15sCg9mdWVudGUgb2xpbXBpY2GSAQhmb3VudGFpbuABAA!16s%2Fg%2F11f3_3nt67?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=597b9401-5074-4c33-8351-ac78d5904c7f
AA | Camellón Monte cáucaso Rehabilitación andador central e implementación de iluminación con sentido peatonal | Obra Concluida |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 4 | SIN | Obras Públicas | 2026-06-26 | Mediados de agosto | https://maps.app.goo.gl/uhu4uNaezUEbN7CR9 | Independencia Norte | 2. Alameda |  | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/7cS95Qkmn2ezeriV9 | En proceso |  | Distrito 8, Distrito 11 |  | 140 | https://maps.app.goo.gl/uhu4uNaezUEbN7CR9 | Monumento a Leona Vicario | 20.6881 | -103.3345 | https://www.google.com/maps/place/Monumento+a+Leona+Vicario/@20.6880917,-103.3345306,222m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1c2b7c22b71:0xe8d2bade2d6ee4e4!8m2!3d20.6882877!4d-103.3342501!16s%2Fg%2F11j47_yc8v?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=76403d7a-36a1-4881-8448-7eea1fd3aa9f
AA | Mantenimiento Preventivo y Correctivo a calles Avenida Lázaro Cárdenas | Obra Concluida |  |  | Programa Calles | 26.5 | 035-26 | Obras Públicas | 2026-03-01 | 2026-06-01 | https://maps.app.goo.gl/hQMAiDphBh9FTRGB8 | Varias colonias | 7. Atlas-Olímpica, 8. La Industrial, 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1wozdFNc2jTbr7VJCGoRF56yv6FD5A3j9YlRIOsDJOpk/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Mundial |  | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Humberto Trujillo, David Prado, Karla Leonardo Torres, Enrique Gerardo Ávalos González, Priscilla Franco Barba | 141 | https://maps.app.goo.gl/hQMAiDphBh9FTRGB8 |  | 20.653164 | -103.372207 | https://www.google.com/maps/search/20.653164,+-103.372207?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=1e5b020e-d9ba-48c8-9cb6-11399c092a23
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional Ramón Corona | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 0.2 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/5gRRnf1DjKRdfRRH7 | U.H. Ramón Corona | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 8 | Gabriel Vázquez | 142 | https://maps.app.goo.gl/5gRRnf1DjKRdfRRH7 | Club Deportivo Leopardo | 20.6954 | -103.3515 | https://www.google.com/maps/place/Club+Deportivo+Leopardo/@20.6953992,-103.3514887,305m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b12fcb2fd9fb:0xb3400ec95204a824!8m2!3d20.6957119!4d-103.3511481!16s%2Fg%2F11m5qthwhz?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=45ac69ba-79df-432b-ae30-34af93f2af48
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional San Eugenio | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 1.2 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/Coackn5eXaqngPvE8 | U.H. Lomas de San Eugenio | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 9 | Maria Andrea Medrano Ortega | 143 | https://maps.app.goo.gl/Coackn5eXaqngPvE8 | Lomas de San Eugenio, Guadalajara, Jal. | 20.6839 | -103.2874 | https://www.google.com/maps/place/Lomas+de+San+Eugenio,+Guadalajara,+Jal./@20.6838745,-103.2874056,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b1436a3842c3:0xbfc99ddbcb46617e!8m2!3d20.6843924!4d-103.2858288!16s%2Fg%2F1tlc8cyq?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=95d50d00-5513-4545-a799-e411044b092d
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional: Cuauhtémoc Infonavit | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 2.1 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/xd3oMLePqMdfVzL26 | Infonavit Cuahutemoc | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 11 | Víctor Omar Nava | 144 | https://maps.app.goo.gl/xd3oMLePqMdfVzL26 | Parque Infonavit Cuauhtemoc | 20.677 | -103.294 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Infonavit+Cuauhtemoc/@20.6770148,-103.2939998,513m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b166c0890e83:0x6c51170aaac52013!8m2!3d20.6769213!4d-103.2934053!16s%2Fg%2F1ptyzx2bs?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=85b5a8f5-2d5c-4f8f-9f04-f7efc38ea0f5
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional: Estadio | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 1.8 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/UJLG5odNw8Ja3LQeA | U.H. Estadio | 3. Fray Antonio Alcalde | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | Si | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 9 | Francisco Castellanos | 145 | https://maps.app.goo.gl/UJLG5odNw8Ja3LQeA | Fabs Photography | 20.7147 | -103.3192 | https://www.google.com/maps/place/Fabs+Photography/@20.7147091,-103.3192108,513m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b195b09b0181:0xa11a96d9071c67e4!8m2!3d20.7155186!4d-103.3190759!16s%2Fg%2F11q8yv9rcv?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0ce6c95d-4ebe-4140-b9c8-c9e0ba6fb5c0
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional: Plutarco Elías Calles | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 1.3 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/EVwx8JSS4UsPzBmN8 | U.H. Plutarco Elias Calles | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 11 | Víctor Omar Nava | 146 | https://maps.app.goo.gl/EVwx8JSS4UsPzBmN8 | Parque Infonavit Plutarco El%C3%ADas Calles | 20.6788 | -103.2934 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Infonavit+Plutarco+El%C3%ADas+Calles/@20.6788418,-103.2934069,256m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b192ea2a7d9d:0xa4aae3ebfa141dbb!8m2!3d20.6789063!4d-103.2931486!16s%2Fg%2F11kpws0b24?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=8f4cfb3a-7662-490c-ae13-cfeb6c62f603
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional: Clemente Orozco | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 1.9 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/bHyVx51shkm6UYe38 | U.H. Clemente Orozco | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 13 | Enrique Israel Medina Torres | 147 | https://maps.app.goo.gl/bHyVx51shkm6UYe38 | Pila Seca | 20.6192 | -103.3475 | https://www.google.com/maps/place/Pila+Seca/@20.6191884,-103.3475005,513m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b288010d0467:0xaf52d4e26a7ad8a4!8m2!3d20.6187944!4d-103.3469161!16s%2Fg%2F11bbrpwdb7?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4e9a36ff-b09c-4159-b820-5b9a0682cf63
AA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional: Rancho Nuevo | Obra Concluida |  |  | Iluminación Unidades Habitacionales | 2.1 | 107-25 | Obras Públicas | 2025-11-01 | 2026-03-01 | https://maps.app.goo.gl/FLuFqiTM79Yv4rrx9 | U.H. Rancho Nuevo | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1H7dcrpw6YyeHZEzmEH3wVDmIDpRvKmjLSMCWm021-TQ/edit?usp=sharing | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Diagnóstico de OP, SPM, Compromiso de campaña |  | Obra Concluida |  | Distrito 9 | Ana Robles | 148 | https://maps.app.goo.gl/FLuFqiTM79Yv4rrx9 | EDIFICIO 604 | 20.7146 | -103.3301 | https://www.google.com/maps/place/EDIFICIO+604/@20.7146397,-103.3300976,305m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1006d9ad02f:0xf658f2576280a835!8m2!3d20.7146182!4d-103.3307056!16s%2Fg%2F11w3skzn9x?entry=tts&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=faa5e267-a99c-4020-84b1-5dda5f97798b
AA | Parque de los Columpios Remodelación del parque y contexto inmediato. Col. Lomas de Polanco | Obra Concluida | 3. Entrega | No aplica | Espacios Públicos y Recreativos | 3 | SIN | Obras Públicas | 2026-05-26 | 2026-08-15 | https://maps.app.goo.gl/UCCqbDKHuFyW6KEu9 | Lomas de Polanco | 8. La Industrial | P- Parque de los Columpios | 100 | 2026-08-09 | No aplica | Regidores, Compromiso de campaña |  | En proceso |  | Distrito 8 |  | 149 | https://maps.app.goo.gl/UCCqbDKHuFyW6KEu9 | Parque de los Columpios | 20.631 | -103.3656 | https://www.google.com/maps/place/Parque+de+los+Columpios/@20.6310139,-103.3656292,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad7d4fde8bf7:0xc5e1d456435f5df9!8m2!3d20.6310089!4d-103.3630543!16s%2Fg%2F11tg9km2tv?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6f602144-de4a-47f0-ab32-a07193a1e0f2
AA | Calle Bethania (entre Hda. San Ramón y Periférico Norte) | Por Arrancar |  |  | Programa Calles | 31.5 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/Pt33yo7R7pgKja1g8 | El Bethel | 4. La Barranca de Huentitán |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 9 |  | 151 | https://maps.app.goo.gl/Pt33yo7R7pgKja1g8 |  | 20.687921 | -103.272640 | https://www.google.com/maps/search/20.687921,+-103.272640?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=4ba955f6-e183-43e9-b125-c22edf4a4b31
AA | María C. Bancalari entre Miguel López de Legaspi y Longinos Cadena | Por Arrancar |  |  | Programa Calles | 46.2 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/uinq2RVmvGufXQP39 | Echeverria | 8. La Industrial |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD, Taller participativo |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 8 |  | 152 | https://maps.app.goo.gl/uinq2RVmvGufXQP39 |  | 20.631936 | -103.359027 | https://www.google.com/maps/search/20.631936,+-103.359027?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6647f738-082e-4d08-b079-5c4279cf6740
AA | Río de la Barca entre González Gallo y Dr. R. Michel | Por Arrancar |  |  | Programa Calles | 20 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/vWrHvPdAUwSm27yy7 | Atlas | 7. Atlas-Olímpica |  | 2 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 8 |  | 154 | https://maps.app.goo.gl/vWrHvPdAUwSm27yy7 |  | 20.643400 | -103.331718 | https://www.google.com/maps/search/20.643400,+-103.331718?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=9d06fe09-53dc-4d46-9f3e-e82bfffb8e2c
AA | José María Iglesias (entre Presa El Tintero y Sor Juana Inés de la Cruz) | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 29 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/SRSedxq11a3pW6Fr8 | Varias | 6. Tetlán |  | 0 | 2026-08-09 | No aplica | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 155 | https://maps.app.goo.gl/SRSedxq11a3pW6Fr8 |  | 20.679004 | -103.277675 | https://www.google.com/maps/search/20.679004,+-103.277675?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=36a8df11-38dc-4d48-b123-98d137f37e21
AA | Calle San Pablo entre Juan Pablo II y Artesanos | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 63 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/G7kQAGPRBMZXYUuw6 | Varios | 5. Los Oblatos |  | 0 | 2026-08-09 | No aplica | Foros PMD, Taller participativo |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 156 | https://maps.app.goo.gl/G7kQAGPRBMZXYUuw6 | C. San Pablo 1243, Santa Mar%C3%ADa, 44350 Guadalajara, Jal. | 20.6901 | -103.313 | https://www.google.com/maps/place/C.+San+Pablo+1243,+Santa+Mar%C3%ADa,+44350+Guadalajara,+Jal./@20.6900993,-103.3130191,636m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b17558157871:0x692ee5186fb918b4!8m2!3d20.6910079!4d-103.312414!16s%2Fg%2F11csck7tb9?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=913bb20d-7ede-43f4-bdbd-d81bdebab37e
AAA | Cruz Verde Leonardo Oliva Segunda Etapa | En proceso | 4. Consolidación | Pendiente | Servicios Médicos Municipales | 19.8 | 116-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/9t9cXNkTNLuPh2Zh7 | Jardines de la Cruz | 9. Del Fresno | https://docs.google.com/presentation/d/1OyYkANBdMwrHMIjCaaF4G-YhtQal44R7RbBk5g2P_rI/edit?usp=sharing | 20 | 2026-09-30 | No aplica | Regidores | https://photos.app.goo.gl/BkxPwuVkthDuGVba9 | Por Arrancar |  | Distrito 8 |  | 157 | https://maps.app.goo.gl/9t9cXNkTNLuPh2Zh7 | Cruz Verde Dr. Leonardo Oliva | 20.6459 | -103.383 | https://www.google.com/maps/place/Cruz+Verde+Dr.+Leonardo+Oliva/@20.6459355,-103.3830254,318m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ad3820a2c621:0x19b5f365947748b5!8m2!3d20.6459892!4d-103.3819234!16s%2Fg%2F11lfbjxv8b?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=bb219583-445c-4bea-ae61-cfbbb9ceef75
AAA | Unidad Deportiva Monumental | En proceso | 3. Entrega | Pendiente | Espacios Públicos y Recreativos | 13.63 | 123-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/EUCc7LxvPdA1LhKaA | Circunvalación Belisario | 4. La Barranca de Huentitán | https://docs.google.com/presentation/d/1PBSROXLwoL-9ZLuP_2gweN8HbEl8xxEVWyKh-WeoZfI/edit?usp=sharing | 15 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña |  | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 11 |  | 158 | https://maps.app.goo.gl/EUCc7LxvPdA1LhKaA | Unidad Deportiva Monumental | 20.6973 | -103.327 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Monumental/@20.6973336,-103.3270057,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b1bb4f5775d3:0x8b789cd313fd21db!8m2!3d20.6973286!4d-103.3244308!16s%2Fg%2F1ptv_dc6f?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3fde6073-c9d4-49df-a42a-855a2671464d
AAA | Mercado Municipal "Luis Manuel Rojas" | En proceso |  |  | Equipamiento Mercados | 19.7 | 061-26 | Obras Públicas | 2026-07-26 |  | https://maps.app.goo.gl/Zwn2Kx4f8iHGT4Lk9 | Blanco y Cuellar | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1R5aV4xM7cbRwutfusJ-HpLWnesbbeXig8Q3W5UtRW4o/edit?usp=sharing | 70 | 2026-09-30 | No aplica | SPM, Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/ZEKKehVnv5JugpDcA | Por Arrancar |  | Distrito 11 |  | 159 | https://maps.app.goo.gl/Zwn2Kx4f8iHGT4Lk9 | Mercado Municipal Luis Manuel Rojas | 20.6797 | -103.3026 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Municipal+Luis+Manuel+Rojas/@20.6796756,-103.3025541,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b16540bb9fe7:0x8d7be8b4fae37afa!8m2!3d20.6796706!4d-103.2999792!16s%2Fg%2F1pp2x9rqq?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f2e77ec7-9e2b-4b00-9fc1-3c1df59403ed
AAA | Renovación Integral Academias Municipales Academia 5 | En proceso |  |  | Equipamiento Social | 6.2 | 054-25 | Obras Públicas | 2026-05-26 | 30 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/Cd65kzVqMu9XfwLr6 | Circunvalación Oblatos | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1SG5s7dKMOfsbHC4Y5tFGUsB5eN9tkajsW_w5_hh8ufw/edit?usp=sharing | 75 | 2026-09-30 | No aplica | Petición directa, Comunidades de Cuidado |  | En proceso |  | Distrito 11 | Marcela Guadalupe Aceves Sánchez | 160 | https://maps.app.goo.gl/Cd65kzVqMu9XfwLr6 | Academia Municipal No. 5 %22Irene Robledo%22 | 20.6895 | -103.2981 | https://www.google.com/maps/place/Academia+Municipal+No.+5+%22Irene+Robledo%22/@20.6894517,-103.2980825,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b1b7c8e4ed3f:0xb59bd1c05cb19036!8m2!3d20.6894467!4d-103.2955076!16s%2Fg%2F11hzxq448b?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ad0e03cb-10d1-41f8-80bb-a1d89046b091
AAA | Renovación Integral Academias Municipales Academia 25 | En proceso |  |  | Equipamiento Social | 6.2 | 054-25 | Obras Públicas | 2026-05-26 | 31 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/GJme5Sjp2UaP7Boi7 | Agustín Yáñez | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1mNx20ZVVP0awg4a1uXYvCN24ivlMHKeqGCEhevKAbVk/edit?usp=sharing | 75 | 2026-09-30 | Si | Petición directa, Comunidades de Cuidado |  | En proceso |  | Distrito 11 | Ma Edith Mujica Chávez | 161 | https://maps.app.goo.gl/GJme5Sjp2UaP7Boi7 | Academias Municipales de Guadalajara N%C3%BAmero 25 | 20.6655 | -103.2927 | https://www.google.com/maps/place/Academias+Municipales+de+Guadalajara+N%C3%BAmero+25/@20.6655397,-103.2927417,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b3de052f8d35:0x12a6caad34f7267e!8m2!3d20.6655347!4d-103.2901668!16s%2Fg%2F1tf368bg?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=c7b8cd62-9b4b-4e12-b6ad-725df9f6def3
AAA | Calle Río Zula Col. El Rosario (Dir. Pavimentos) | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles |  | SIN | Pavimentos |  |  | https://maps.app.goo.gl/grxVDXFqYJUhtsEe9 |  | 7. Atlas-Olímpica |  |  |  | No aplica | Petición de martes comunitario |  | Entregado |  |  |  | 167 | https://maps.app.goo.gl/grxVDXFqYJUhtsEe9 |  | 20.638338 | -103.326518 | https://www.google.com/maps/search/20.638338,+-103.326518?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e89e30b4-7676-4700-af97-bc69b46cf11a
AAA | Escuela Secundaria Técnica No. 148. Colocación de Lonaria. Col. 18 de Marzo | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Educativo | 4.2 | 040-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/dgFD56iWhcLUNFQw5 |  | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1_LwaPvEWrv0Vev_Y72HDYXH6GHr7ggdxI2nyOqORcyE/edit?usp=sharing | 100 |  | No aplica | Petición de martes comunitario | https://photos.app.goo.gl/cm4hHPMqVRhjnJL98 | Entregado |  |  |  | 168 | https://maps.app.goo.gl/dgFD56iWhcLUNFQw5 | ESCUELA SECUNDARIA T%C3%89CNICA 148 | 20.6355 | -103.3804 | https://www.google.com/maps/place/ESCUELA+SECUNDARIA+T%C3%89CNICA+148/@20.6354963,-103.380449,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428ad9440aaa8d9:0x6ac454e1f877fdb4!8m2!3d20.6354913!4d-103.3778741!16s%2Fg%2F1tcw3yjn!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=c7926f08-6dfc-406f-a7c4-23c1655c2c94
AAA | Modulo Protección Civil “Módulo Colomos”. | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Equipamiento Protección Civil | 5.9 | 033-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/oobr8mMfSQvANiME8 |  | 10. Colomos-Minerva |  | 100 |  | No aplica |  | https://photos.app.goo.gl/kVg7ZsUKyGLyHr417 | Entregada y comunicada | - |  |  | 169 | https://maps.app.goo.gl/oobr8mMfSQvANiME8 | Bosque Los Colomos | 20.7027 | -103.3894 | https://www.google.com/maps/place/Bosque+Los+Colomos/@20.7027347,-103.3894456,1774m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ae4d449c84ff:0x4440c4a386476df7!8m2!3d20.7076626!4d-103.3924391!16s%2Fg%2F11g6vjf2r4!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=145c7aa4-c10a-47a6-9a17-216c32841370
AAA | Rehabilitación de canchas con pasto sintético U.D. Los Mayates | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 6.8 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/ywH8u9faeLzXAxCXA |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/VMo5M6XCzZqVrvHv5 | Entregada y comunicada | - |  |  | 170 | https://maps.app.goo.gl/ywH8u9faeLzXAxCXA |  | 20.689994 | -103.290286 | https://www.google.com/maps/search/20.689994,+-103.290286?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ba3091ea-25bb-4e68-a0cf-87eb3d9bd0ba
AAA | Canchas Jardín de Los Cisnes (Parque de Los Venados) Sustitución de pasto sintético, iluminación, enmallado. Col Independencia | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 2 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/udJLPYMFxJTbnyUm6 |  | 3. Fray Antonio Alcalde |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/C6jiLQfpB2K5zaUx6 | Entregada y comunicada | - |  |  | 171 | https://maps.app.goo.gl/udJLPYMFxJTbnyUm6 | Jard%C3%ADn de Los Cisnes (Parque de Los Venados) | 20.6977 | -103.3273 | https://www.google.com/maps/place/Jard%C3%ADn+de+Los+Cisnes+(Parque+de+Los+Venados)/@20.6976802,-103.3273102,222m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1bbcf515ff1:0x59405714c90ce57c!8m2!3d20.6984812!4d-103.3283774!16s%2Fg%2F11c48s0sr1!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=225f64b9-b2e2-4cb5-b5a3-0ef6500e5eff
AAA | Unidad Deportiva No. 20 “Manuel M. Diéguez” Col. Zona Industrial | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 8.2 | 10-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/AHygt7fma1qp3rFG8 |  | 8. La Industrial |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/EGPmaFmd5q2V6mL5A | Entregado |  |  |  | 172 | https://maps.app.goo.gl/AHygt7fma1qp3rFG8 | Unidad Deportiva Manuel M Di%C3%A9guez | 20.6288 | -103.356 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Manuel+M+Di%C3%A9guez/@20.6287808,-103.3559907,272m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b2784a2b7337:0x94a6e8094b83b672!8m2!3d20.6284855!4d-103.3563642!16s%2Fg%2F1pwfb5gpr!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f80c306d-af9c-46b7-a60c-8444ca08c5b2
AAA | Conservación y acciones de Mantenimiento Parque de la Revolución. | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 24.1 | 059-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/AYSWZdR4AZQyvS3k7 |  | 11. Americana-Santa Tere |  | 100 |  | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/wyw3wtHm5e1hP1is8 | Entregada y comunicada | - |  |  | 173 | https://maps.app.goo.gl/AYSWZdR4AZQyvS3k7 | Parque Revoluci%C3%B3n | 20.6738 | -103.3587 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Revoluci%C3%B3n/@20.6737733,-103.3587312,913m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1fcfce6a9af:0x74ca2e328c47ab39!8m2!3d20.6750468!4d-103.3558794!16s%2Fg%2F1td2h6tj!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=269d697e-92e3-4b6e-820b-2d7fbb1f0c74
AAA | Renovación de Imagen Urbana de Av. Inglaterra | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 13.25 | 129-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/nQrufiYG2Vcz7FNz7 |  | 10. Colomos-Minerva |  | 100 |  | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/kN9ypsBTaT3i4rgU9 | Entregada y comunicada | - |  |  | 174 | https://maps.app.goo.gl/nQrufiYG2Vcz7FNz7 |  | 20.667750 | -103.382180 | https://www.google.com/maps/search/20.667750,+-103.382180?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=3367a54b-a8eb-409c-b61a-c6b551c78f19
AAA | “Enchulemos Jalisco”, en colaboración con el Gobierno de Guadalajara y Corazón Urbano A.C., para la rehabilitación de la U. H. Villas de San Juan | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Iluminación Unidades Habitacionales | 11.2 | SIN | Obras Públicas, Corazón Urbano, Enchulemos |  |  | https://maps.app.goo.gl/ETFFUP9deBTuTTKP8 |  | 3. Fray Antonio Alcalde |  | 100 |  | Si |  |  | Entregado |  |  |  | 175 | https://maps.app.goo.gl/ETFFUP9deBTuTTKP8 |  | 20.704621 | -103.334836 | https://www.google.com/maps/search/20.704621,+-103.334836?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=1934971e-f9ed-4408-87d2-da15dfc447d8
AAA | Ampliación y optimización del alumbrado en Unidad Habitacional Villas de San Juan I | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Iluminación Unidades Habitacionales | 2.5 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/uhnKD2bNRzvR4d4i7 |  | 3. Fray Antonio Alcalde |  | 100 |  | Si |  |  | Entregado |  |  |  | 176 | https://maps.app.goo.gl/uhnKD2bNRzvR4d4i7 |  | 20.624059 | -103.335280 | https://www.google.com/maps/search/20.624059,+-103.335280?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=466e307a-9fea-4662-80b7-8b1a774fdd94
AAA | Drenaje pluvial, pavimento Concreto, banquetas y alumbrado Calle "José Luis Velasco". Col El Zalate | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 15.2 | 062-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/SkMQRQkpxY4AQtvE9 |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/8uEUS48KzZun22DDA | Entregado |  |  |  | 177 | https://maps.app.goo.gl/SkMQRQkpxY4AQtvE9 | Jos%C3%A9 Luis Velasco, Guadalajara, Jal. | 20.6833 | -103.2763 | https://www.google.com/maps/place/Jos%C3%A9+Luis+Velasco,+Guadalajara,+Jal./@20.6832762,-103.2763365,666m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b151d757c727:0x3ff5c91cc0221cdb!8m2!3d20.6827678!4d-103.2743222!16s%2Fg%2F1tc_wx_0!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=f039e603-0a12-4b0e-aea4-92f3a44a7129
AAA | Drenaje pluvial, pavimento Concreto, banquetas y alumbrado Calle Elena Pantoja. | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 5.2 | 114-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/UwdhR4M2R4YtRxTW8 |  | 6. Tetlán |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/NFcfj5f4F55FLa847 | Entregada y comunicada |  |  |  | 178 | https://maps.app.goo.gl/UwdhR4M2R4YtRxTW8 |  | 20.653974 | -103.273981 | https://www.google.com/maps/search/20.653974,+-103.273981?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=912012eb-3e70-4724-ba6e-c5a31619c4ab
AAA | Drenaje pluvial, pavimento Concreto, banquetas y alumbrado calle Isidro Olvera | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles | 14.8 | 121-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/SnWQhjndyPPvpneBA |  | 4. La Barranca de Huentitán |  | 100 |  | Si | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/4STjt7TAbg5DZim49 | Entregado |  |  |  | 179 | https://maps.app.goo.gl/SnWQhjndyPPvpneBA | C. Isidro Olvera, Lomas de R%C3%ADo Verde, 44720 Guadalajara, Jal. | 20.6999 | -103.2813 | https://www.google.com/maps/place/C.+Isidro+Olvera,+Lomas+de+R%C3%ADo+Verde,+44720+Guadalajara,+Jal./@20.6998543,-103.2812563,166m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1397e47f689:0x90b77b8083ccca9d!8m2!3d20.6999401!4d-103.2808513!16s%2Fg%2F1tf717ly!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=2e03b331-db38-4006-bde7-e7932f37ce37
AAA | Pavimentación Hacienda el Platanar, de Av. Artesanos a C. Gral. Genovevo Rivas Guillen (Dir de pavimentos) | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Programa Calles |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/WLAVG2wztEBvLqP9A |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica |  |  | Entregado |  |  |  | 180 | https://maps.app.goo.gl/WLAVG2wztEBvLqP9A |  | 20.691376 | -103.300907 | https://www.google.com/maps/search/20.691376,+-103.300907?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=31bc31f9-880f-47dd-b5b0-5a83cf70bfe4
AAA | Limpieza y Desazolve en el Canal Nueva España y Vaso Balcones del cuatro y Canal Fovisste‐ Estadio | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Prevención Inundaciones | 6.2 | 003-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/MJXbxE1e4UcNkGNm8 | FOVISSTE Estadio | 4. La Barranca de Huentitán, 8. La Industrial |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP |  | Entregada y comunicada |  | Distrito 9, Distrito 13 | Luz María Alatorre | 181 | https://maps.app.goo.gl/MJXbxE1e4UcNkGNm8 | 20%C2%B037'30.2%22N 103%C2%B023'09.1%22W | 20.625 | -103.386 | https://www.google.com/maps/place/20%C2%B037'30.2%22N+103%C2%B023'09.1%22W/@20.6249818,-103.3859746,134m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d20.62506!4d-103.38587?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=9ce3d979-5808-4366-a59b-0273982efc97
AAA | Primaria Niño Artillero, Sendero Seguro - Banquetas | Entregado |  | Realizado | Senderos Seguros Escuelas |  | SIN | Obras Públicas, INFEJAL |  |  | https://maps.app.goo.gl/ar82VPNcq38Vc3hp7 |  | 9. Del Fresno |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/q79iV5u2rzaesbut6 | Entregado |  |  |  | 182 | https://maps.app.goo.gl/ar82VPNcq38Vc3hp7 | Escuela Primaria Ni%C3%B1o Artillero | 20.6473 | -103.3575 | https://www.google.com/maps/place/Escuela+Primaria+Ni%C3%B1o+Artillero/@20.6472803,-103.3575141,210m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b20a26979cf1:0xa2a5086f8f6cbc81!8m2!3d20.6471007!4d-103.3567448!15sChhQcmltYXJpYSBOacOxbyBBcnRpbGxlcm-SAQ5wcmltYXJ5X3NjaG9vbOABAA!16s%2Fg%2F11c454ly91!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=9083682d-2612-4152-8336-db26f4ed178e
AAA | Primaria Albert Einstein, Sendero Seguro - Banquetas | Entregado |  | Realizado | Senderos Seguros Escuelas |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/asn2M54YJRWjQ8y2A |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica | Petición de martes comunitario | https://photos.app.goo.gl/zxd45P5JL67PeWjk8 | Entregado |  |  |  | 183 | https://maps.app.goo.gl/asn2M54YJRWjQ8y2A | Esc Albert Einstein | 20.6738 | -103.3037 | https://www.google.com/maps/place/Esc+Albert+Einstein/@20.6738464,-103.3037193,396m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b17cc5b1e895:0x354e727553321cb3!8m2!3d20.6737038!4d-103.3019436!15sCg9BbGJlcnQgRWluc3RlaW6SARdlZHVjYXRpb25hbF9pbnN0aXR1dGlvbuABAA!16s%2Fg%2F1ptxbbkhn!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0f208890-3077-43c9-8287-161aeea39184
AAA | Limpieza y Desazolve en el Vaso 5 de Mayo, Canal del Sur, Vaso Regulador Gómez Farías | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Prevención Inundaciones | 6.8 | 002-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/qtFgtsNhGtkqLcYM9 | 5 de Mayo, Gómez Farias | 8. La Industrial |  | 100 |  | No aplica | Comunidades de Cuidado |  | Entregada y comunicada |  | Distrito 13 | Arturo Rosales | 184 | https://maps.app.goo.gl/qtFgtsNhGtkqLcYM9 | 20%C2%B037'13.1%22N 103%C2%B021'22.0%22W | 20.6203 | -103.357 | https://www.google.com/maps/place/20%C2%B037'13.1%22N+103%C2%B021'22.0%22W/@20.6202978,-103.3569797,378m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d20.6203!4d-103.35611?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=6dfaef69-98b8-429d-a612-6bd0b194c141
AAA | Secundaria General No. 14, Sendero Seguro - Banquetas | Entregado |  | Realizado | Senderos Seguros Escuelas |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/CaXewz7xER22S64Q7 |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica | Diagnóstico de OP | https://photos.app.goo.gl/NQi9fbdsNQKmJyDg6 | Entregado |  |  |  | 186 | https://maps.app.goo.gl/CaXewz7xER22S64Q7 | Escuela Secundaria General 14 | 20.6953 | -103.2909 | https://www.google.com/maps/place/Escuela+Secundaria+General+14/@20.6953394,-103.2909112,499m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b180544eab2b:0xa4603769605b7133!8m2!3d20.6951833!4d-103.2893291!16s%2Fg%2F11fp66sy3r!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=15cca54e-befe-44ac-8699-19f6b26e0a19
AAA | Rehabilitación del camellón Paseo Chapultepec y explanada Francisco I. Madero | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 18.2 | 127-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/JKE7CqCeGsR3ip5s8 |  | 11. Americana-Santa Tere |  | 100 |  | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/uM67A3i2KLzJ72926 | Entregada y comunicada | - |  |  | 187 | https://maps.app.goo.gl/JKE7CqCeGsR3ip5s8 |  | 20.678223 | -103.368761 | https://www.google.com/maps/search/20.678223,+-103.368761?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=aec405e6-ccbc-4011-bec5-742e999a5934
AAA | Centro Escolar Salvador M Lima, Sendero Seguro - Banquetas | Entregado |  | Realizado | Senderos Seguros Escuelas |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/1C5VQUx282W5Vdpt6 |  | 3. Fray Antonio Alcalde |  | 100 |  | No aplica | Corazones de comunidad |  | Entregado |  |  |  | 188 | https://maps.app.goo.gl/1C5VQUx282W5Vdpt6 | Centro Escolar Salvador M Lima | 20.6905 | -103.3625 | https://www.google.com/maps/place/Centro+Escolar+Salvador+M+Lima/@20.6905411,-103.36246,343m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428ae20513ae393:0x9e94ba8d4a388488!8m2!3d20.6907706!4d-103.3611607!16s%2Fg%2F11b_2yqmr9!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=b38c13f0-6e29-4f17-b67a-81da75dc4f9f
AAA | Escuela Martin Luther King, Sendero Seguro - Banquetas | Entregado |  | Realizado | Senderos Seguros Escuelas |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/ErQ9mGeijP9SNPhk8 |  | 5. Los Oblatos |  | 100 |  | No aplica |  | https://photos.app.goo.gl/UTF3QF4jhUmyT5Tz5 | Entregada y comunicada |  |  |  | 189 | https://maps.app.goo.gl/ErQ9mGeijP9SNPhk8 | Primaria %22Mart%C3%ADn Luther King%22 | 20.6977 | -103.3163 | https://www.google.com/maps/place/Primaria+%22Mart%C3%ADn+Luther+King%22/@20.6977321,-103.316255,333m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b1a13340309f:0xd84651c6a08244e8!8m2!3d20.6972718!4d-103.3164141!15sChpFc2N1ZWxhIE1hcnRpbiBMdXRoZXIgS2luZ5IBDnByaW1hcnlfc2Nob29s4AEA!16s%2Fg%2F11fx93nmrg!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=8e28e091-529a-4512-b0c3-98f98c51af5f
AAA | Rehabilitación del Centro de Atención Múltiple Polanco (CAM Polanco) | Entregado |  | Realizado | Senderos Seguros Escuelas | 2.91 | 105-25 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/w2KqVHvvH56xdttT9 | Polanco | 8. La Industrial |  | 100 |  | No aplica |  | https://photos.app.goo.gl/gLkmJVvw5AxjKdaC7 | Entregado |  | Distrito 8 | Luz María Alatorre | 190 | https://maps.app.goo.gl/w2KqVHvvH56xdttT9 | cam polanco | 20.6196 | -103.3751 | https://www.google.com/maps/place/cam+polanco/@20.6195727,-103.3750512,67m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428ad9dccc1dda1:0x4cba2f69e4211c8f!4b1!8m2!3d20.6195703!4d-103.3751142!16s%2Fg%2F11g9w77bwm?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=8eb0963c-a0f3-494a-81ef-78e5d4af7c01
AAA | Pista BMX, parque extremo; Reconstrucción de Pista y rehabilitación área de perros. Col. Jardines Alcalde | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos |  | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/eBvsWZvbLxnr8Twh6 |  | 3. Fray Antonio Alcalde |  | 100 |  | No aplica | Petición Sábado de Cooresponsabilidad, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/1hywDHSr2hedjdbo6 | Entregado |  |  |  | 191 | https://maps.app.goo.gl/eBvsWZvbLxnr8Twh6 | Pista BMX, Parque Extremo | 20.7011 | -103.3366 | https://www.google.com/maps/place/Pista+BMX,+Parque+Extremo/@20.7010788,-103.3365897,114m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x8428b1007a18e4f7:0x4e6a8a6ed99010d0!8m2!3d20.7013766!4d-103.3368406!16s%2Fg%2F11zfvg6yyx!5m1!1e1?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=ad58507a-39ad-4773-abdc-2738712fbe65
AAA | Rehabilitación Integral Unidad Deportiva 62 Horacio Gaytan | Entregado | 4. Consolidación | Realizado | Espacios Públicos y Recreativos | 16.8 | 088-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/2tmbbLFm9ijmNvMy7 | Jardines de la Paz | 6. Tetlán |  | 100 |  | Si | Comunidades de Cuidado, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/jP2Tx4anuJXYS6DEA | Entregada y comunicada | - | Distrito 11 | José Nuño Guzmán | 192 | https://maps.app.goo.gl/2tmbbLFm9ijmNvMy7 | Unidad Deportiva Horacio Gaytan Serrano | 20.642 | -103.4122 | https://www.google.com/maps/place/Unidad+Deportiva+Horacio+Gaytan+Serrano/@20.6419595,-103.4122134,16880m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b3c83f8b710f:0x82720940e07ec00!8m2!3d20.6472719!4d-103.3026742!15sCiJVbmlkYWQgRGVwb3J0aXZhIDYyIEhvcmFjaW8gR2F5dGFukgEOc3BvcnRzX2NvbXBsZXjgAQA!16s%2Fg%2F1hm37h75m?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=296a27b9-bf00-41fc-9d46-eebcea228e14
A | JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN MARTÍN DEL CAMPO | En proceso | 3. Entrega | No aplica | Escuelas |  | SIN | CCMG |  |  | https://maps.app.goo.gl/EsJowYjxGgxTH4s9A | Miravalle | 8. La Industrial | [10 empty] | 193 | https://maps.app.goo.gl/EsJowYjxGgxTH4s9A |  | 20.616498 | -103.345300 | https://www.google.com/maps/search/20.616498,+-103.345300?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDkwOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=10e5afc9-79f4-4e49-a36d-88e846b313b8
AAA | Mantenimiento correctivo en las calles Juan Bernardo y Brígida García en la Colonia Margarita Maza de Juárez , municipio de Guadalajara. | Obra Concluida | 4. Consolidación | No aplica | Pavimentos | 5.6 | SIN | Pavimentos |  |  | https://maps.app.goo.gl/8vJm7oMqEg17i6L3A | Margarita Maza de Juárez | 4. La Barranca de Huentitán | Ficha de Obra Col. Margarita Maza de Juarez.pdf |  |  |  | Petición de martes comunitario, SPM | [5 empty] | 194 | https://maps.app.goo.gl/8vJm7oMqEg17i6L3A |  | 20.712501 | -103.300768 | https://www.google.com/maps/search/20.712501,+-103.300768?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=af59e2ab-174a-4cf7-9bfd-4afac364a072
AAA | Mantenimiento correctivo en la calle Orquesta en la Colonia Guadalajara Oriente, municipio de Guadalajara. | Obra Concluida | 4. Consolidación | No aplica | Pavimentos | 2.9 | SIN | Pavimentos |  |  | https://maps.app.goo.gl/JcWXm2sU9GHKqTG39 | Guadalajara Oriente | 4. La Barranca de Huentitán | Ficha de Obra Orquesta.pdf |  |  |  | Petición de martes comunitario, SPM | [5 empty] | 195 | https://maps.app.goo.gl/JcWXm2sU9GHKqTG39 |  | 20.701174 | -103.300829 | https://www.google.com/maps/search/20.701174,+-103.300829?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNy4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=a754a5a8-10eb-448f-86bf-8f29df7d8e6f
AAA | Unidad Deportiva 06 San Rafael (alberca y pista de trote) | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 13.49 | 095-26 | Obras Públicas | 2026-07-26 | 30 de Septiembre | https://maps.app.goo.gl/gmBk8AKUqgniCeX58 | San Rafael | 6. Tetlán | https://docs.google.com/presentation/d/1osuHb7qVEsEYCRZJ4-qHAYsrs-EgB4YkAbpR1Qu7vFc/edit?usp=sharing | 20 | 2026-09-30 | No aplica | Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/5RTEokt4sNXcDqds6 | Por Arrancar |  | Distrito 11 |  | 203 | https://maps.app.goo.gl/gmBk8AKUqgniCeX58 | Parque San Rafael | 20.6525 | -103.3001 | https://www.google.com/maps/place/Parque+San+Rafael/@20.6525041,-103.3000885,447m/data=!3m1!1e3!4m7!3m6!1s0x8428b3c68215f2db:0xccdddf16f5a7bdcb!8m2!3d20.6526963!4d-103.2978611!15sCh5VbmlkYWQgRGVwb3J0aXZhIDA2IFNhbiBSYWZhZWxaICIedW5pZGFkIGRlcG9ydGl2YSAwNiBzYW4gcmFmYWVskgEEcGFya5oBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuVFVSSk1YVmxTVnBSRUFF4AEA-gEFCKACEEM!16s%2Fg%2F11b5pj0w05?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=04d23a3f-8b91-4e60-8c2d-b0b0b09c4fad
AAA | Rehabilitación CDC y Explanada CDC 26 | En proceso |  |  | Equipamiento Social | 19.04 | 112-26 | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/ezAsRfxhVmWCi73s9 | Miravalle | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/1b-y6bKt36D4FSj4iIPp_BuaEscmEyL9C8nz9maF0_sk/edit?usp=sharing | 15 | 2026-09-30 | Si | Compromiso de campaña |  | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 13 |  | 204 | https://maps.app.goo.gl/ezAsRfxhVmWCi73s9 | Centro de desarrollo comunitario %2326 (CDC 26) DIF Guadalajara | 20.6168 | -103.3534 | https://www.google.com/maps/place/Centro+de+desarrollo+comunitario+%2326+(CDC+26)+DIF+Guadalajara/@20.6168407,-103.3534072,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b27d5e6aa6dd:0x88f87870d5808623!8m2!3d20.6168357!4d-103.3508323!16s%2Fg%2F11c6tyzp2r?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=aca6ed19-cb10-46c7-9ad2-9dc73356d2fe
AAA | Mercado Talpita | En proceso |  |  | Equipamiento Mercados | 9 | 114-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/Jz8Uow4dn2UsDK6n7 | Talpita | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1OssGmpjoHDylWIUByDclGJfpMT_hEX_FHJl-iDq5W9w/edit?usp=sharing | 10 | 2026-09-30 | Si | Petición directa, Diagnóstico de OP |  | Por Licitar | Fallo 15 de Agosto | Distrito 11 |  | 205 | https://maps.app.goo.gl/Jz8Uow4dn2UsDK6n7 | Mercado Municipal de Talpita | 20.6847 | -103.31 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Municipal+de+Talpita/@20.6846891,-103.309957,1055m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b176c951eb45:0x978973c6d93efd0e!8m2!3d20.6846841!4d-103.3073821!16s%2Fg%2F1ptzhv23x?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=852c2c29-c73a-4a46-bea1-e3b37e76f33e
AAA | Canal Luis Covarrubias | En proceso |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 20 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/VyQ4T7XK6urJW6iH7 | Varias | 8. La Industrial | https://docs.google.com/presentation/d/11gYHqb88qEA3IiHaN3ktkJDl_P_BlBoeFnQovxOEoOg/edit?usp=sharing | 5 | 2026-09-30 | No aplica | Corazones de comunidad, Compromiso de campaña |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 13 |  | 206 | https://maps.app.goo.gl/VyQ4T7XK6urJW6iH7 |  | 20.620218 | -103.362320 | https://www.google.com/maps/search/20.620218,+-103.362320?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=e5a90df9-a007-46e7-8e50-8d7798738819
AAA | Mantenimiento correctivo a varias calles de la Colonia Independencia Sur, municipio de Guadalajara. | Por Arrancar |  |  | Pavimentos | 5.1 | SIN | Pavimentos | 2026-09-14 | 2026-10-30 | https://maps.app.goo.gl/UhDQmT86RLQXww6HA | Independencia Sur | 3. Fray Antonio Alcalde |  |  |  |  | Petición de martes comunitario | [5 empty] | 207 | https://maps.app.goo.gl/UhDQmT86RLQXww6HA |  | 20.693207 | -103.336574 | https://www.google.com/maps/search/20.693207,+-103.336574?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwOC4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=06ce59e1-a7af-43b8-b8c6-a8560f8ec47e
AAA | Parque Filipinas Reparación de banquetas, iluminación, podas y clareos, atencion Área lúdica. | Por Arrancar |  |  | Espacios Públicos y Recreativos | 2 | SIN | Obras Públicas | 2026-08-26 |  | https://maps.app.goo.gl/VQ7SQh3afMxBWKvg9 | Olímpica | 7. Atlas-Olímpica |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario, Compromiso de campaña | https://photos.app.goo.gl/jA9d9S18A9YjCtbG7 | Por Arrancar |  | Distrito 8 |  | 208 | https://maps.app.goo.gl/VQ7SQh3afMxBWKvg9 | Parque Filipinas | 20.6572 | -103.3303 | https://www.google.com/maps/place/Parque+Filipinas/@20.6572209,-103.3302628,3a,75y,237.65h,81.65t/data=!3m7!1e1!3m5!1skgmouTOhZkgDefin6hs_MQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D8.351010217794183%26panoid%3DkgmouTOhZkgDefin6hs_MQ%26yaw%3D237.65244631201915!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x8428b22364bed051:0x2cc70c730d39a8d5!8m2!3d20.657434!4d-103.3303223!16s%2Fg%2F1ptwyb9kn?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=35b19025-1736-4d0d-b407-60cf029d9b58
AAA | Mercado Municipal "Juan N. Cumplido" | Por Arrancar |  |  | Equipamiento Mercados | 15.3 | 060-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/XcwgGGpBfU4rVH3ZA | Santa Cecilia | 5. Los Oblatos | https://docs.google.com/presentation/d/1dBjOsvcWmFHZSeM0syDJ088c_vgqPV1UaczxcMDgG5E/edit?usp=sharing | 2 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD, Taller participativo |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 209 | https://maps.app.goo.gl/XcwgGGpBfU4rVH3ZA | Mercado Municipal Juan N' Cumplido | 20.7042 | -103.2906 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Municipal+Juan+N'+Cumplido/@20.7041926,-103.2905998,1069m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b117ec6b9c0d:0x6d10930f1aa9fe1c!8m2!3d20.7041926!4d-103.2905998!16s%2Fg%2F1ptx1bsvl?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=00589b05-d0c2-407c-bca8-0fa9aef5c073
AAA | Reposición de Superficie de Rodamiento Calle Santa Clemencia (entre Juan de Dios Robledo y Abraham González) | Por Arrancar |  |  | Programa Calles | 59 | 128-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/y3SDPzqj3YcbLxeu9 | Santa Maria y Talpita | 5. Los Oblatos |  | 1 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 210 | https://maps.app.goo.gl/y3SDPzqj3YcbLxeu9 |  | 20.685961 | -103.309009 | https://www.google.com/maps/search/20.685961,+-103.309009?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=959ed334-b9ac-4fb1-8612-29a2e9e389ae
AAA | Reposición de Superficie de Rodamiento Calle Constitución (entre Calz. Independencia Sur y 28 de Enero) | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 8.6 | 129-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/33ownkocRizqFi226 | Analco | 2. Alameda |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Obras en conjunto Estado / Dependencias |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 211 | https://maps.app.goo.gl/33ownkocRizqFi226 |  | 20.669718 | -103.344639 | https://www.google.com/maps/search/20.669718,+-103.344639?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=1731a3be-46c1-444f-b99e-7d3e1388256f
AAA | Reposición de Superficie de Rodamiento Calle Guadalupe Victoria (entre Calz. Independencia Sur y 28 de Enero) | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 7.7 | 130-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/RdYBx2HXRJuDSRC89 | Analco | 2. Alameda |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Obras en conjunto Estado / Dependencias |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 212 | https://maps.app.goo.gl/RdYBx2HXRJuDSRC89 |  | 20.668518 | -103.345313 | https://www.google.com/maps/search/20.668518,+-103.345313?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcwNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=d60342e4-4210-4af5-aea3-ae8d54dcc704
AAA | Reposición de Superficie de Rodamiento Calle Insurgentes | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 2.4 | 131-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/xA73qeNSd57Zy2eU8 | Analco | 2. Alameda |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Obras en conjunto Estado / Dependencias |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 213 | https://maps.app.goo.gl/xA73qeNSd57Zy2eU8 |  | 20.669437 | -103.342890 | https://www.google.com/maps/search/20.669437,+-103.342890?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=61b120ce-7825-4a06-8c38-015e06a6dc58
AAA | Reposición de Superficie de Rodamiento Calle Anáhuac | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 2.9 | 132-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/7LWzxXki7CPQiGnb9 | Analco | 2. Alameda |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Obras en conjunto Estado / Dependencias |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 214 | https://maps.app.goo.gl/7LWzxXki7CPQiGnb9 |  | 20.670032 | -103.344192 | https://www.google.com/maps/search/20.670032,+-103.344192?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=8ceb8873-c218-45eb-ad51-a7de6a4c376a
AAA | Reposición de Superficie de Rodamiento Calle La Presa | Por Licitar |  |  | Programa Calles | 2.2 | 133-26 | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/RuTUgBWrJWv9GoCL8 | Analco | 2. Alameda |  | 0 | 2026-09-30 | No aplica | Obras en conjunto Estado / Dependencias |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 11 |  | 215 | https://maps.app.goo.gl/RuTUgBWrJWv9GoCL8 |  | 20.668112 | -103.345271 | https://www.google.com/maps/search/20.668112,+-103.345271?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=0c02fb11-c809-444f-ae73-c50fb1d1750d
AAA | Av. Pablo Neruda (Av. Américas - Glorieta Acueducto) | Por Arrancar |  |  | Programa Calles | 60 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/9zC93HpYQ8TeAkEc6 | Country Club | 10. Colomos-Minerva |  | 1 | 2026-09-30 | No aplica | Foros PMD |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 8 |  | 216 | https://maps.app.goo.gl/9zC93HpYQ8TeAkEc6 |  | 20.699600 | -103.375492 | https://www.google.com/maps/search/20.699600,+-103.375492?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDcyNi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=567f7d7d-63f6-434b-bbab-11027c067a25
AAA | Mercado Ignacio Zaragoza | Por Arrancar |  |  | Equipamiento Mercados | 17 | SIN | Obras Públicas |  |  | https://maps.app.goo.gl/85EuLp6WbGFY588r5 | Quinta Velarde | 7. Atlas-Olímpica |  | 1 | 2026-09-30 | No aplica | Petición de martes comunitario |  | Por Licitar | Fallo 17 de Agosto | Distrito 8 |  | 217 | https://maps.app.goo.gl/85EuLp6WbGFY588r5 | Mercado Ignacio Zaragoza | 20.6571 | -103.3378 | https://www.google.com/maps/place/Mercado+Ignacio+Zaragoza/@20.6571495,-103.3377548,932m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x8428b2229cb4f9a5:0xde7aa0067b463a4f!8m2!3d20.6571445!4d-103.3351745!16s%2Fg%2F1ptybynr8?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDYyOS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=91b36b79-9c18-4c36-89bb-a2be407d6241